## ATASKAITA
Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos
planavimo tvarkos aprašo
9 priedas
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2023- ŲJŲ METINIS VEIKLOS ATASKAITA
Programos tikslo Nr. | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiksmo numeris | Veiksmas (priemonę detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla) | Veiklos vykdytojas (skyriaus ar įstaigos sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė) | Veiksmo įvykdymo terminas (ketvirtis) | Proceso ar/ir indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai | Matavimo vieneto planuojama reikšmė n-taisiais metais | Pasiekta reikšmė | 2023-ųjų metų Asignavimai
[11 empty] | Finansavimo šaltinis | Suma, tūkst. eurų | Suma iš viso, tūkst. eurų | Panaudotos lėšos iš viso, tūkst. eurų
4 Sveikatos apsaugos programa
1 | Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą, nukreiptą į ligų prevenciją, sveikatos ugdymą, išsaugojimą bei plačiai paplitusių ligų gydymą
1 | 2 | Sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus, susijusius su gyventojų elgsena
1 | 2 | 1 | Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | I. | Visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijos savivaldybėje vykdymas | X | X | Laiku surinktų rodiklių procentas | 100 | 100 | VBD SB | 539,8 209,2 | 749 | 741.4
[8 empty] | Įvertintų ir pagrįstų valdymo sprendimų, remiantis stebėsenos duomenimis skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklių duomenų rinkimas, kaupimas | M.S. | 1-4 ketv. | Surinktų privalomų rodiklių skaičius (vnt.) | 51 | 51
|  |  |  | 2. | Trijų prioritetinių savivaldybės visuomenės sveikatos problemų analizės atlikimas | M.S. | 4 ketv. | Parengtų analizių skaičius, kurios pateikiamos 1.4. priemonėje | 3 | 3
|  |  |  | 3. | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos metinės ataskaitos projekto parengimas | M.S. | 4 ketv. | Pateiktų ataskaitų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 4. | Vaikų sveikatos statistikos informacinės sistemos duomenų administravimas pagal suteiktas kompetencijas | M.S. | 1-4 ketv. | Administruojamų programų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 5. | Ugdymo įstaigoms paslaugas teikiančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo mokinių visuomenės sveikatos stebėsenos, darbo su VSS IS klausimais koordinavimas ir konsultacijų teikimas | M.S. | 1-4 ketv. | Koordinacinių veiksmų skaičius | iki 5 | 39
[8 empty] | Konsultacijų skaičius | iki 5 | 8
|  |  |  | 6. | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų analizių atlikimas ir apžvalgų rengimas, tikslinių tyrimų vykdymas | M.S.
|  |  |  | 6.1. | Suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimų pokyčių elektroninis leidinio parengimas | M. S. | 1 ketv. | Elektroninių leidinių skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 6.2. | Suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimų pokyčių plakato parengimas | M. S. | 1 ketv. | Plakatų maketų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 6.3. | Ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo vykdymas | M.S. | 1-2 ketv. | Tyrimų skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Analizių skaičius (bendra ir pagal mokyklas) | 2 | 2
[8 empty] | Elektroninių leidinių skačius | 1 | 1
[8 empty] | Plakatų maketų skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Tyrimo preliminari imtis, respondentų skaičius | 900 | 1720
|  |  |  | 6.4 | Profilaktinių programų vykdymo analizės atlikimas | M.S. | 3 ketv. | Analizių skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 6.5. | Statistinių duomenų suvestines pagal pateiktas suinteresuotų pusių užklausas parengimas ir pristatymas | M.S. | 1-4 ketv. | Atliktų duomenų suvestinių skaičius | 4 | 22
|  |  |  | 7. | Savivaldybės suinteresuotų pusių, gyventojų informavimas visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų klausimais | M.S.
|  |  |  | 7.1. | Informacinio visuomenės sveikatos stebėsenos metinio elektroninio leidinio gyventojams parengimas ir publikavimas | M.S. | 4 ketv. | Leidinių skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 7.2. | Informacijos apie gyventojų sveikatos būklės pokyčius, tyrimų rezultatus įstaigos internetiniame/naujienlaiškyje/socialiniuose įstaigos pulspaiuose pateikimas | M.S. | 1-4 ketv. | Informacinių pranešimų skaičius | 8 | 39
|  |  |  | 7.3. | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos metinės ataskaitos pateikimas Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui ir Savivaldybės administracijai, Bendruomenės sveikatos tarybai | M.S. | 1 ketv. | Pateiktų ataskaitų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 7.4. | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos įstaigos internetiniame puslapyje paskelbimas | M.S. | 2 ketv. | Paskelbtų ataskaitų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | II. | Visuomenės sveikatos stiprinimo dalis
|  |  |  | 1. | Gyventojų sveikos mitybos įgūdžius formuojančių, daržovių vartojimą skatinančių užsiėmimų vykdymas (vienkartiniai ir tęstiniai mokymai) | A.K. | 1-4 ketv. | Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 375 | 516
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius (vnt.) | 28 | 31
|  |  |  | 2. | Sveikatai palankesnių maisto produktų žymėjimo „Rakto skylutės“ simboliu žinomumo ir paženklintų maisto produktų įvairovės rinkoje didinimo priemonių vykdymas | A.K. | 3 ketv. | Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, skaičius (vnt.) | 3 | 3
[8 empty] | Socialinės reklamos kompanijų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 3. | Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių gaminamų maisto produktų sudėties stebėsena | A.K. | 1 ketv | Maisto produktų, kurių sudėtis stebima, skaičius | 1 | 18
|  |  |  | 4. | Informacijos apie sveiką mitybą rengimas ir platinimas | A.K., Ž.P | 2 ketv. | Parengtų unikalių socialinės reklamos kūrinių (plakatų, brošiūrų, lankstinukų, stendų, siužetų miesto transportui, viešiesiems ekranams ir pan.) skaičius, vnt. | 2 | 2
[6 empty] | A.K., Ž.P | 1 ketv. |  | 2 | 2
|  |  |  | 5. | Konsultacijų sveikos mitybos tema teikimas gyventojams (grupinės, individualios) | A.K | 1-4 ketv. | Konsultacijų skaičius | 40 | 82
[8 empty] | Konsultuotų asmenų skaičius | 40 | 82
|  |  |  | 6. | Traumų ir sužalojimų prevenciją bendruomenėse skatinančių intervencijų diegimas | IT, DP,IK | 1-4 ketv. | Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 80 | 237
[7 empty] | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius (vnt.) | 8 | 16
|  |  |  | 7. | Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas | R.V. | 1-4 ketv. | Unikalių asmenų, dalyvavusių reguliariuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 100 | 124
[8 empty] | Reguliarių praktinių užsiėmimų, skaičius (vnt.) | 60 | 151
|  |  |  | 8. | Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas (Pagal programos "Aš judu" metodiką) | R.V. | 1-4 ketv. | Asmenų, dalyvavusių reguliariuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 30 | 32
[8 empty] | Reguliarių praktinių užsiėmimų, skaičius (vnt.) | 60 | 68
|  |  |  | 9. | Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas (išskyrus 8 priemonę) | R.V./B.V. | 1-4 ketv. | Unikalių asmenų, dalyvavusių reguliariuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 30 | 23
[8 empty] | Reguliarių praktinių užsiėmimų, skaičius (vnt.) | 20 | 101
|  |  |  | 10. | Europos judumo savaitės renginių organizavimas | R.V. | 3 ketv. | Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, renginiuose skaičius (vnt.) | Reikšmės nurodytos prie 1.2.7. priemonės veiklos nr. 3 | 112
[8 empty] | Užsiėmimų, renginių skaičius (vnt.) | 1 | 1
|  |  |  | 11. | Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija | R.L. | 1-4 ketv. | Asmenų, baigusių sveikatos stiprinimo programą, skaičius (vnt.) | 42 | 86
[7 empty] | 1-4 ketv. | Reklama socialiniuose tinkluose, pavadinimų skaičius (vnt) | 1 | 1
[7 empty] | 1-4 ketv. | Reklama socialiniuose tinkluose, pasiektų asmenų skaičius (vnt) | 5000 | 5000
|  |  |  | 12. | Sveikatą stiprinančių užsiėmimų pagal bendruomenių poreikius, savivaldydybės įstaigų ir savivaldybės paslaugų tinklelį pažeidžiamoms grupėms vedimas | Visi specialistai | 1-4 ketv. | Planuojamas minimalus užsiėmimų skaičius (vnt.) | 4 | 4
[8 empty] | Dalyvių skaičius (asmenys) | 40 | 40
|  |  |  | 13. | Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | R.L. | 1-4 ketv. | Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 40 | 77
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 4 | 4
|  |  |  | 14. | Seminarų ciklo „Šeimos pasirengimas naujagymio atėjimui": šeimos sveikatos stiprinimas nėštumo metu ir kūdikio priežiūros temomis vykdymas (DU koordinatoriaus, viešinimas) (papildomas finansavimas iš VSRSP lektoriams) | R.L. | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 16 | 16
[8 empty] | Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 80 | 244
|  |  |  | 15. | Konsultacijų gyventojams ir šeimoms teikimas sveikatos stiprinimo, rizikos veiksnių mažinimo klausimais, asmenims nukreiptiems institucijų ir kreipiantis savarankiškai (paslaugų tinklelis), tiesiogiai ir telefonu ir kt. klausimais. | Visi stiprinimo specialistai | 1-4 ketv. | Konsultuojamų asmenų skaičius | 5 | 8
[8 empty] | Konsultacijų skaičius | 5 | 33
|  |  |  | 16. | Visuomenės sveikatos stiprinimo viešinimo veikla | Ž.P. | 1-4 ketv. | Informacijos pateikčių skaičius (vnt.) | 300 | 523
|  |  |  | 17. | Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, kvalifikacijos kėlimas | D.P. | 1-4 ketv. | Apmokytų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų skaičius (proc.) | 50 | 50
|  |  |  | III. | Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje dalis
|  |  |  | 1. | Pagal ugdymo įstaigų mokyklų sveikatos priežiūros planuose suplanuotas poveikio sritis sveikatos informacijos mokyklos bendruomenei teikimas (prioritetai - mityba, fizinis aktyvumas, burnos higiena, ankstyvoji intervencija) | T.Č., VSPS | 1-4 ketv. | Leidinių pav. skaičius (vnt.) | 3 | 642
|  |  |  | 2. | Pagal ugdymo įstaigų mokyklų sveikatos priežiūros planuose suplanuotas poveikio sritis ir LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas sveikatos mokymo paslaugų mokyklos bendruomenei teikimas (prioritetai - mityba, fizinis aktyvumas, burnos higiena, ankstyvoji intervencija) | VSPS | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 600 | 1655
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 14544 | 36970
|  |  |  | 3. | Individualių konsultacijų mokyklos bendruomenei teikimas | VSPS | 1-4 ketv. | Konsultacijų skaičius: | 1500 | 16989
[8 empty] | Mokiniams | 350 | 5342
[8 empty] | Mokinių tėvams | 700 | 7147
[8 empty] | Mokyklų darbuotojams | 300 | 4500
|  |  |  | 4. | Mokinių profilaktinių pasitikrinimų kontrolės vykdymas ir duomenų analizavimas | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių profilaktinių pažymų skaičius (proc.) | 98 | 90.5
|  |  |  | 5. | Pirmosios pagalbos suteikimas ar gydytojų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų diegimas/savirūpos organizavimas | VSPS | 1-4 ketv. | Suteiktos pirmosios pagalbos ir gydytojų rekomendacijų įgyvendinimo, savirūpos atvejų skaičius | 800 | 5246
|  |  |  | 6. | Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose | VSPS | 1-4 ketv. | Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (toliau-LNL) sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, skaičius (vnt.) | pagal poreikį | 32
[8 empty] | LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, dalis (proc.) | pagal poreikį | 100
|  |  |  | 7. | Mokinių higienos patikrų vykdymas užkrečiamų ligų profilaktikos tikslais | VSPS | 1-4 ketv. | Patikrintų mokinių skaičius | pagal poreikį | 6596
|  |  |  | 8. | Sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų tinklo palaikymas ir plėtra savivaldybėje | VSPS | 1-4 ketv. | Sveikatą stiprinančių mokyklų skaičius | 17 | 17
[8 empty] | Aktyvių mokykylų skaičius | 8 | 9
|  |  |  | 9. | Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse | VSPS | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 330 | 390
[8 empty] | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 1200 | 5439
|  |  |  | 10. | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | VSPSP | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 120 | 274
[8 empty] | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 1200 | 3864
|  |  |  | 11. | Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose skaičius vnt. | 1200 | 4907
|  |  |  | 12. | Psichikos sveikatos stiprinimo ir žalingų įpročių prevencijos užsiėmimų organizavimas tikslinėms grupėms | VSPS | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 200 | 919
[8 empty] | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 1000 | 6170
|  |  |  | 13. | Fizinio pajėgumo rezultatų analizė ir rekomendacijos mokyklos bendruomenės nariams. | VSPS | 1-4 ketv. | pateiktų rekomendacijų, metodinės pagalbos skaičius (vnt.) | 20 | 158
|  |  |  | 14. | Sveikatą stiprinančių mokklų bangos per Lietuva renginio organizavimas | T.Č. | 2 ketv. | Organizuotų renginių skaičius (vnt.) | 1 | 45
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 300 | 3874
|  |  |  | 15. | Konsultacijų mokinių tėvams, kurie pirmą kartą pradeda lankyti ugdymo įstaigą teikimas ir vaiko poreikių identifikavimas | VSPS | 1-4 ketv. | Suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.) | 400 | 1125
1 | 2 | 2 | Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo | 1. | Organizuoti priklausomybių ligų prevenciją tarp Klaipėdos rajono jaunimo priemonių įgyvendinimą: informacijos sklaida - socialinė reklama. | D.P. | 1-4 ketv. | Reklamos priemonių skaičius | 2 pavadinimų 6 vnt. | 2 | AA | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 2. | Organizuoti priklausomybių ligų prevenciją tarp Klaipėdos rajono jaunimo priemonių įgyvendinimą: jaunimo regioninės sveikatos konferencijos organizavimas | G.R. | 2-3 ketv. | Renginių skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 25 | 36
|  |  |  | 3. | Organizuoti priklausomybių ligų prevenciją tarp Klaipėdos rajono jaunimo priemonių įgyvendinimą: sveikatos ambasadorių sąskrydis | G.R. | 2 ketv. | Renginių skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 50 | 29
|  |  |  | 4. | Organizuoti priklausomybių ligų prevenciją tarp Klaipėdos rajono jaunimo priemonių įgyvendinimą: užsiėmimai su socialiniais partneriais (atviru jaunimo centru, socialinių paslaugų centrai, NVO ir kt.) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 3 | 4
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 50 | 73
1 | 2 | 3 | Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas | 1. | Trumpųjų intervencijų jaunimui psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tikslais teikimas | G.R. | 1-4 ketv. | Suteiktų konsultacijų skaičius | 30 | 40 | SB | 54.1 | 54.1 | 54.1
|  |  |  | 2. | Jaunųjų sveikatos ambasadorių klubų veiklos mokyklose koordinavimas ir mokymų vykdymas | G.R. | 3 ketv. | Renginių skaičius | 3 | 9
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 50 | 57
|  |  |  | 3. | Konsultacijų jaunimui sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo klausimais teikimas (pagal 8 algoritmo temas) | G.R. | 1-4 ketv. | Suteiktų konsulatcijų skaičius | 20 | 26
[8 empty] | Konsultuotų asmenų skaičius | 20 | 21
|  |  |  | 4. | Jaunimo informavimas sveikatos klausimais naudojantis socialiniais tinklais | G.R. | 1-4 ketv. | Informacinių pranešimų skaičius | 40 | 42
|  |  |  | 5 | Savanoriškos jaunimo veiklos sveikatos srityje koordinavimas | G.R. | 1-4 ketv. | Savanorių skaičius | 3 | 3
|  |  |  | 6 | Interaktyvių užsiėmimų jaunimui lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio mažinimo temomis vykdymas - lytiškumo ugdymo programos vykdymas (papildomas finansavimas priemonėms, lektoriams, metodinėms priemonėms iš VSRSP) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | Reikšmės nurodytos prie 1.2.8. priemonės veiklos nr. 5 | 7
[8 empty] | Dalyvių skaičius |  | 130
|  |  |  | 7 | Interaktyvių užsiėmimų jaunimui psichinės sveikatos stiprinimo temomis, savižudybės ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo temomis vykdymas - depresijos prevencijos mokymų vykdymas (papildomas finansavimas priemonėms, lektoriams, metodinėms priemonėms iš VSRSP) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | Reikšmės nurodytos prie 1.2.8. priemonės veiklos nr. 6 | 8
[8 empty] | Dalyvių skaičius |  | 118
|  |  |  | 8 | Interaktyvių užsiėmimų jaunimui antsvorio ir nutukimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo temomis vykdymas (papildomas finansavimas priemonėms, lektoriams, metodinėms priemonėms iš VSRSP) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | Reikšmės nurodytos prie 1.2.8. priemonės veiklos nr. 7 | 2
[8 empty] | Dalyvių skaičius |  | 34
|  |  |  | 9 | Interkatyvių užsiėmimų jaunimui psichoaktyvių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo temomis vykdymas (papildomas finansavimas priemonėms, lektoriams, metodinėms priemonėms iš VSRSP) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | Reikšmės nurodytos prie 1.2.8. priemonės veiklos nr. 8 | 30
[8 empty] | Dalyvių skaičius |  | 677
|  |  |  | 10 | Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tyrimas | G.R. | 4 ketv. | Analizių skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 11 | Jaunimo sveikatos būklės pristatymas jaunimo organizacijoms ir su jaunimu susijusioms savivaldybės komisijoms, taryboms | G.R. | 1-4 ketv. | Pristatymų skaičius | 1 | 2
|  |  |  | 12 | 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ finansuojamo projekto "Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Akmenės, Klaipėdos ir Raseinių rajonų savivaldybėse“ įgyvendinimas | G.R., E.M., N.T. | 1 ketv. | Įgyvendinamų projektų skaičius | 1 | 2
|  |  |  | 12.1. | Baigiamojo projekto renginio organizavimas | G.R. | 1 ketv. | Renginių skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 14 | 18
|  |  |  | 13. | Psichologinių konsultacijų teikimas jaunimui | G.G. | 1-4 ketv. | Konsultuotų jaunų žmonių skaičius | 50 | 160
1 | 2 | 4 | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės užtikrinimas | 1. | Įstaigos veiklos ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo priemonių diegimas | [5 empty] | SB | 189.2 | 189.2 | 181.2
|  |  |  | 1.1. | Teikti įrodymais grįstas rekomendacijas, analizuoti visuomenės sveikatos netolygumus ir diegti inovatyviais intervencijas lėtinių ligų valdymo klausimais | N.T., D.P. | 3 ketv. | Įdiegtų inovatyvių įrodymais grįstų intervencijų skaičius, vnt. | 1 | 1
[8 empty] | Pateiktų rekomendacijų, metodinės pagalbos ne sveikatos priežiūros sektoriui skaičius, vnt. | 1 | 1
[8 empty] | Institucijų/organizacijų/įstaigų/įmonių įdiegusių sveikatos stiprinimo koncepciją savo veikloje | 1 | 1
|  |  |  | 1.2. | Papildomos paramos fondų, partnerių paieška, siekiant vykdyti esamų paslaugų plėtrą rajone ir inovatyvių sveikatos stiprinimo priemonių diegimui ir skaitmenizavimui, infrastruktūros gerinimui | N.T. | 1-4 ketv. | Inicijuotų ir pateiktų paraiškų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.3. | Įstaigos kokybės vadybos tobulinimo darbų vykdymas | N.T., D.P. | 2 ketv. | Atliktų patobulinimų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.4. | Darbuotojų metinio veiklos vertinimo atlikimas | N.T., V.B., D.P., T.Č. | 1 ketv. | Darbuotojų, kuriems suformuotos metinės veiklos užduotis, dalis (proc.) | 100 | 100
|  |  |  | 1.5. | Darbuotojų metinių užduočių suformulavimas ir patvirtinimas | N.T., V.B., D.P., T.Č., | 1 ketv. | Darbuotojų, kuriems suformuotos metinės veiklos užduotis, dalis (proc.) | 100 | 100
|  |  |  | 1.6. | Privalomų darbuotojų žinių ir pasirengimo civilinei saugai, priešgaisrinei saugai, darbuotojų saugai patikrinimų atlikimas ir instruktavimo vykdymas | N.T.,V.B.,J.R. | 2 ketv. | Atliktų patikrų, testavimų/mokymų skaičius | 3 | 3
|  |  |  | 1.7. | BDAR taikymo įstaigoje priežiūra | N.T., V.B. | 3 ketv. | Priežiūros veiksmų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.8. | Informavimo, konsultavimo veiksmų įvykdymas su Darbo taryba, profsąjunga (esant teisiniam pagrindui) | N.T., V.B. | 1-4 ketv. | Veiksmų skaičius | 2 | 2
|  |  |  | 1.9. | Korupcijos prevencijos programos 2022-2024 m. vykdymas (įskaitant ir ataskaitų parengimą už metus)/plano naujo rengimas | V.B. | 1 ketv. | Įvykdytų programų skaičius/parengtų/adaptuotų programų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.10. | Viešųjų pirkimų ir jų kontrolės vykdymas | N.T., D.P., I.K. | 1-4 ketv. | Įvykdytų pirkimų skaičius | 20 | 20
|  |  |  | 1.11. | Įstaigos internetinio puslapio, socialinių paskyrų tvarkymas | Ž.P. | 1-4 ketv. | Atliktų atnaujinimų komplektų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.12. | Susitikimų ir bendrų veiklų inicijavimas, dalyvavimas susirinkimuose su savivaldybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, fiziniais asmenimis, seniūnaičiais, bendruomenėmis, NVO partnerystę. | N.T., D.P. | 1-4 ketv. | Susitikimų skaičius | 10 | 4
[8 empty] | Partnerystės sutarčių skaičius | 4 | 4
|  |  |  | 1.13. | Komunikacijos su centralizuota buhalterija sklandus užtikrinimas ir tinkamas įstaigos finansų valdymas | Administratorius, N.T., J.R. V.B. | 1-4 ketv. | Įstaigų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.14. | Darbuotojų darbo sutarčių, pareigybių aprašymų pakeitimas atsižvlegiant į naujų teisių aktų reikalavimus ir darbo užmokesčio pokyčius | V.B. | 1-4 ketv. | Pakeistų dokumentų dalis, nuo reikiamų atlikti pakeitimų (proc.) | 100 | 100
[8 empty] | Kiekis | pagal poreikį | 83
|  |  |  | 1.15. | Įstaigos stuktūros ir pareigybių sąrašo keitimas, rengimas naujų atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir išaiškinimus | N.T., D.P.V.B | 1-4 ketv. | Procentas nuo reikiamų atlikti pakeitimų | 100 | 100
|  |  |  | 1.16. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo veiklos patikra (periodinė, atrankinė) kokybės savikontrolės tikslais | T.Č., N.T. | 1-4 ketv. | Atliktų įvertinimų skaičius | 10 | 10
|  |  |  | 1.17. | Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstaigoje kontrolė | V.B. | 1 ketv., vėliau pagal poreikį | Įvertinimų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.18. | Dokumentų valdymo stebėsena ir dokumentacijos plano parengimas 2024 metams | V.B. | 4 ketv. | Parengtų planų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.19. | Kontoros programos darbai, dokumentų registracija ir kt. veiksmai | V.B. | 1-4 ketv. | Dokumentų skaičius tvarkomas elektroniniu būdu, dalis nuo visų įstaigos (proc.) | 100 | 100
|  |  |  | 1.20. | Metinės inventorizacijos vykdymas | J.R. | 4 ketv. | Atliktų inventorizacijų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 1.21. | Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje | N.T. | 1-4 ketv. | Posėdžių skaičius (vnt.)/suteiktų rekomendacijų, pasiūlymų, pristatymų skaičius | 7/_/7 | 7/_/8
|  |  |  | 1.22. | Dalyvavimas Nusikalstamumo prevencijos ir narkotikų kontrolė komisijos veikloje | D.P. | 1-4 ketv. | Posėdžių skaičius (vnt.)/suteiktų rekomendacijų, pasiūlymų, pristatymų skaičius | 2/_/1 | 2/_/2
|  |  |  | 1.23. | Dalyvavimas Bendruomenės sveikatos tarybos veikloje | N.T. | 1-4 ketv. | Posėdžių skaičius (vnt.)/suteiktų rekomendacijų, pasiūlymų, pristatymų skaičius | 1/_/1 | 1/_/2
|  |  |  | 1.24. | Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas (plano parengimas ir jo vykdymas) | N.T.,V.B. | 1 ketv. | Parengtas kvalifikacijos kėlimo planas | 1
[7 empty] | 1-4 ketv. | Darbuotojų kėlusių kvalifikaciją skaičius | 22 | 48
[8 empty] | Kvalifikacijos valandų skaičius | 150 | 1417
|  |  |  | 1.25. | Įstaigos patalpų plėtros klausimų sprendimo inicijavimas | N.T. | 1 - 2 ketv. | Raštų skaičius/patenkintų sprendimų skaičius | 1/1 | 1/1
|  |  |  | 1.26. | Dalyvavimas Nevyriausybinių organizacijų tarybos veikloje | N.T. | 1-4 ketv. | Posėdžių skaičius (vnt.)/suteiktų rekomendacijų, pasiūlymų, pristatymų skaičius | 2./2. | 2./2.
|  |  |  | 1.27. | Dalyvavimas Nacionalinės sveikatos tarybos veikloje | N.T. | 1-4 ketv. | Posėdžių skaičius (vnt.)/suteiktų rekomendacijų, pasiūlymų, pristatymų skaičius | 2. / 2. | 2. / 2.
|  |  |  | 1.28. | Atstovavimas ir viešinimas įstaigos patirties nacionalinėse, tarptautinėse konferencijose, komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose savivaldybės, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu | N.T. | 1-4 ketv. | Posėdžių skaičius (vnt.)/suteiktų rekomendacijų, pasiūlymų, pristatymų skaičius | 2. /2. | 2. /2.
|  |  |  | 1.29. | Kibernetinio saugumo būklės įstaigoje stebėsena | N.T. | 3 ketv. | Veiksmų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 2. | Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo įgyvendinimas
|  |  |  | 2.1. | Individualių konsultacijų teikimas ugdymo įstaigoms maitinimo organizavimo klausimais | Ž.S. | 1-4 ketv. | Konsultacijų skaičius | 20 | 29
|  |  |  | 2.2. | Pritaikytų perspektyvinių valgiaraščių rengimas | Ž.S. | 1-4 ketv. | Parengtų perspektyvinių valgiaraščių skaičius preliminarus (pagal poreikį) | 10 | 39
|  |  |  | 2.3. | Vykdomo maitinimo proceso vertinimas įstaigose | Ž.S. | 1-4 ketv. | Vizitų skaičius | 10 | 8
[8 empty] | Rekomendacijų skaičius | 10 | 8
|  |  |  | 2.4. | Perspektyvinių valgiaraščių koregavimas pagal poreikį | Ž.S. | 1-4 ketv. | Parengtų perspektyvinių valgiaraščių variantų skaičius | 4 | 4
[8 empty] | Atliktų technologinių kortelių skaičius | pagal poreikį | 12
|  |  |  | 2.5. | Įstaigų bendruomenių informavimas apie vaikų maitinimo organizavimą ugdymo įstaigose pokyčius ir organizavimo ypatumus | Ž.S. | 1-4 ketv. | Pristatymų skaičius/ /dalyvių skaičius | 2/_/20 | 0
|  |  |  | 2.6. | Dalyvavimas procese ir konsultavimas ugdymo įstaigų ekologiško maitinimo diegimo klausimais | Ž.S. | 1-4 ketv. | Veiksmų (pasitarimų, analizių, konsultacijų) skaičius | 2 | 1
|  |  |  | 3. | Privalomųjų sveikatos mokymų vykdymas | [5 empty] | S | 4 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | 3.1. | Privalomųjų higienos įgūdžių mokymų vykdymas | R.L.,E.B., D.P. | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 15 | 15
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 50 | 50
|  |  |  | 3.2. | Privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų vykdymas | R.L.,E.B., D.P. | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 15 | 15
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 50 | 50
|  |  |  | 3.3. | Privalomųjų alkoholio vartojimo prevencijos mokymų vykdymas | R.L., D.P. | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 1 | 6
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 2 | 6
|  |  |  | 4 | Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas Skuodo rajono savivaldybėje | [5 empty] | VBD SB | 166,4 20 | 186.4 | 186.4
Visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijų vykdymas Skuodo rajono savivaldybėje
|  |  |  | 4.1. | Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių duomenų rinkimas ir kaupimas | M.S. | 1-4 ketv. | Surinktų privalomų rodiklių skaičius (vnt.) | 51 | 51
|  |  |  | 4.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projekto parengimas ir pateikimas Savivaldybės administracijos direktoriui | M.S. | 4 ketv. | Pateiktų ataskaitų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 4.3. | Trijų prioritetinių savivaldybės visuomenės sveikatos problemų analizės atlikimas | M.S. | 4 ketv. | Parengtų analizių skaičius | 3 | 3
|  |  |  | 4.4. | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaitą įstaigos internetiniame puslapyje paskelbimas | M.S. | 2 ketv. | Paskelbtų ataskaitų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 4.5. | Statistinių duomenų suvestines pagal pateiktas suinteresuotų pusių užklausas parengimas | M.S. | 1-4 ketv. | Atliktų duomenų suvestinių skaičius | 2 | 2
|  |  |  | 4.6 | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaitos pristatymas tarybai patvirtinti | M.S. | 1 ketv. | Pranešimų skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 6 | 18
|  |  |  | 4.7. | Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų administravimas pagal suteiktas kompetencijas | M.S. | 1-4 ketv. | Administruojamų programų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 4.8. | Ugdymo įstaigoms paslaugas teikiančių visuomenės sveikatos specialistų darbo su Vaikų sveikatos stebėsenos informacine sistema koordinavimas ir konsultacijų teikimas | M.S. | 1-4 ketv. | Koordinacinių veiksmų skaičius | 4 | 9
[8 empty] | Konsultacijų skaičius | 4 | 0
|  |  |  | 4.9. | Suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimų pokyčių plakato parengimas | M. S. | 1 ketv. | Plakatų maketų skaičius | 1 | 1
[5 empty] | Visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijų vykdymas Skuodo rajono savivaldybėje | E.B.
|  |  |  | 4.10 | Gyventojų ir suinteresuotų pusių informavimas sveikatos klausimais (sveikatos sauga ir stiprinimas, kraujotakos sistemos ligų profilaktika, sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencija, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo sritis, psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)) pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas | E.B | 1-4 ketv. | Informacinių pranešimų skaičius pagal temas iš viso: | 8 | 8
[8 empty] | Mityba | 1 | 1
[8 empty] | Fizinis aktyvumas | 1 | 1
[8 empty] | Psichinė sveikata | 3 | 3
[8 empty] | Burnos higiena | 1 | 1
[8 empty] | Antimikrobinis atsparumas | 1 | 1
[8 empty] | Sveikatos sauga ir stiprinimas | 1 | 1
|  |  |  | 4.11. | Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programos vykdymas | E.B., B. V., | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 6 | 8
[8 empty] | Dalyvių skačius | 12 | 12
[8 empty] | Grupių skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 4.12. | Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas, daržovių vartojimo skatinimas | E.B | 1-4 ketv. | Sveikos mitybos grupinių užsiėmimų skaičius | 8 | 8
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 111 | 112
|  |  |  | 4.13. | Konsultacijų teikimas su KMI svarstyklėmis | E.B | 1-4 ketv. | Konsultuotų asmenų skaičius (vnt.) | 15 | 15
|  |  |  | 4.14. | Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas | E.B., B.V. | 1-4 ketv. | užsiėmimuose dalyvavusių 18-64 m. amžiaus asmenų skaičius,(vnt) | 26 | 20
[8 empty] | užsiėmimuose dalyvavusių 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų skaičius,(vnt) | 30 | 24
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 80 | 60
|  |  |  | 4.15. | Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse | E.B., B. V., | 1-4 ketv. | užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius,(vnt) | 40 | 40
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 4 | 4
|  |  |  | 4.16. | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | E.B. | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 1 | 1
[8 empty] | suaugusiųjų, dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 12 | 12
|  |  |  | 4.17. | Skuodo rajono visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas | E.B. | 1-4 ketv. | Darbuotojų skaičius | 2 | 2
|  |  |  | 4.18. | Veiklų viešinimas Skuodo rajono savivaldybėje | E.B. | 1-4 ketv. | Informavimo veiksmų skaičius, vnt. | 5 | 5
|  |  |  | 4.19. | Mokymų "Žalingų įpročių prevencija" vykdymas | E.B. | 1-2 ketv. | Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.) | 20 | 31
Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje
|  |  |  | 4.20. | Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas | E.B. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 4 | 4
[8 empty] | Grupių skaičius | 2 | 2
[8 empty] | Asmenų, baigusių programą, skaičius (vnt.) | 12 | 10
|  |  |  | 4.21. | Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | E.B. | 1-4 ketv. | Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius | 109 | 205
[8 empty] | Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius (vnt.) | 15 | 43
|  |  |  | 4.22. | Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybių gyventojams | E. B. | 1-4 ketv. | Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.) | 30 | 36
|  |  |  | 4.23. | Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėje organizavimas | G.A., G.G. | 1-4 ketv. | Suteiktų individualių konsultacijų trukmė (val.) | 162 | 0
[8 empty] | Suteiktų grupinių konsultacijų ar užsiėmimų trukmė (val.) | 321 | 0
|  |  |  | 4.24. | Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugų (konsultavimo metimo rūkyti klausimais) teikimas | G.A., G.G. | 1-4 ketv. | Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos (konsultacijų skaičius) | 25 | 0
Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose Skuodo rajono savivaldybėje
|  |  |  | 4.25. | Pagal ugdymo įstaigų mokyklų sveikatos priežiūros planuose suplanuotas poveikio sritis sveikatos informacijos mokyklos bendruomenei teikimas (prioritetai - mityba, fizinis aktyvumas, burnos higiena, ankstyvoji intervencija) | VSPS | 1-4 ketv. | leidinių skaičius (vnt.) | 4 | 4
|  |  |  | 4.26. | Pagal ugdymo įstaigų mokyklų sveikatos priežiūros planuose suplanuotas poveikio sritis ir LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas sveikatos mokymo paslaugų mokyklos bendruomenei teikimas (prioritetai - mityba, fizinis aktyvumas, burnos higiena, ankstyvoji intervencija) | VSPS | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 140 | 327
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 2600 | 5731
|  |  |  | 4.27. | Individualių konsultacijų mokyklos bendruomenei teikimas | VSPS | 1-4 ketv. | Konsultacijų skaičius: | 400 | 1768
[8 empty] | Mokiniams | 100 | 581
[8 empty] | Mokinių tėvams | 150 | 693
[8 empty] | Mokyklų darbuotojams | 150 | 494
|  |  |  | 4.28. | Mokinių profilaktinių pasitikrinimų kontrolės vykdymas ir duomenų analizavimas | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių profilaktinių pažymų skaičius (proc.) | 95 | 94.25
|  |  |  | 4.29. | Pirmosios pagalbos suteikimas ar gydytojų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų diegimas/savirūpos organizavimas | VSPS | 1-4 ketv. | Suteiktos pirmosios pagalbos ir gydytojų rekomendacijų įgyvendinimo, savirūpos atvejų skaičius | 100 | 1070
|  |  |  | 4.30. | Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose | VSPS | 1-4 ketv. | Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (toliau-LNL) sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, skaičius (vnt.) | Pagal poreikį | 1
[8 empty] | LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, dalis (proc.) | 100 | 1
|  |  |  | 4.31 | Mokinių higienos patikrų vykdymas užkrečiamų ligų profilaktikos tikslais | VSPS | 1-4 ketv. | Patikrintų mokinių skaičius | 800 | 1516
|  |  |  | 4.32. | Sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų tinklo kooordinavimas ir plėtra Skuodo rajono savivaldybėje | VSPS | 1-4 ketv. | Sveikatą stiprinančių mokyklų skaičius | 2 | 2
[8 empty] | Aktyvių mokykylų skaičius | 1 | 2
|  |  |  | 4.33. | Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse | VSPS | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 41 | 62
[8 empty] | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 495 | 1017
|  |  |  | 4.34. | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | VSPSP | 1-4 ketv. | Užsiėmimų skaičius | 48 | 16
[8 empty] | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 595 | 189
|  |  |  | 4.35. | Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose skaičius vnt. | 600 | 1140
|  |  |  | 4.36. | Psichikos sveikatos stiprinimo ir žalingų įpročių prevencijos užsiėmimų organizavimas tikslinėms grupėms | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius (vnt.) | 250 | 751
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 10 | 286
|  |  |  | 5 | Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas Rietavo savivaldybėje
[5 empty] | Visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijų vykdymas Rietavo savivaldybėje | [5 empty] | SB VBD | 15,1 176,4 | 191.5 | 191.5
|  |  |  | 5.1. | Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių duomenų rinkimas ir kaupimas | M.S. | 1-4 ketv. | Surinktų privalomų rodiklių skaičius (vnt.) | 51 | 51
|  |  |  | 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaitos pristatymas tarybai patvirtinti | M.S. | 1 ketv. | Pranešimų skaičius | 1 | 2
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 6 | 32
|  |  |  | 5.3 | Trijų prioritetinių savivaldybės visuomenės sveikatos problemų analizės atlikimas | M.S. | 4 ketv. | Parengtų analizių skaičius | 3 | 3
|  |  |  | 5.4 | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projekto parengimas ir pateikimas Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriui | M.S. | 4 ketv. | Pateiktų ataskaitų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 5.5 | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaitos įstaigos internetiniame puslapyje paskelbimas | M.S. | 2 ketv. | Paskelbtų ataskaitų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 5.6 | Statistinių duomenų suvestinės pagal pateiktas suinteresuotų pusių užklausas parengimas | M.S. | 1-4 ketv. | Atliktų duomenų suvestinių skaičius | 2 | 7
|  |  |  | 5.7 | Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų administravimas pagal suteiktas kompetencijas | M.S. | 1-4 ketv. | Administruojamų programų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 5.8 | Ugdymo įstaigoms paslaugas teikiančių visuomenės sveikatos specialistų darbo su Vaikų sveikatos stebėsenos informacine sistema koordinavimas ir konsultacijų teikimas | M.S. | 1-4 ketv. | Koordinacinių veiksmų skaičius | 2 | 1
[8 empty] | Konsultacijų skaičius | 2 | 0
|  |  |  | 5.9. | Suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimų pokyčių plakato parengimas | M. S. | 1 ketv. | Plakatų maketų skaičius | 1 | 1
Visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijų vykdymas Rietavo savivaldybėje
|  |  |  | 5.10. | Gyventojų informavimas visuomenės sveikatos klausimais (sveikatos sauga ir stiprinimas, kraujotakos sistemos ligų profilaktika, sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencija, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos, psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.), onkologinių ligų profilaktika) | I.T | 1-4 ketv. | Informacinių pranešimų skaičius | 8 | 8
|  |  |  | 5.11. | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | I.T. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 10 | 9
|  |  |  | 5.12. | Sveikos mitybos įgūdžių formavimas, daržovių vartojimo skatinimas | I.T. | 1-4 ketv. | Dalyvių skaičius | 49 | 53
|  |  |  | 5.13. | Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas | I.T. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius (18-64 m.) | 15 | 35
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 170 | 464
[8 empty] | Renginių skaičius ( 65+ m.) | 50 | 50
[8 empty] | Dalyvių skaičius (unikalūs) | 20 | 54
|  |  |  | 5.14. | Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programos vykdymas | I.T. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 6 | 8
[8 empty] | Dalyvių skačius | 6 | 12
[8 empty] | Grupių skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 5.15. | Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | I.T. | 1-4 ketv. | Darbuotojų skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 5.16. | Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse | I.T. | 1-4 ketv. | Dalyvių skaičius | 20 | 32
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 3 | 3
|  |  |  | 5.17. | Metodiškai vadovauti mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų teikimo vykdymui | I.T. | 1-4 ketv. | Organizuotų pasitarimų skaičius | 4 | 4
[5 empty] | Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Rietavo savivaldybėje | I.T.
|  |  |  | 5.18. | Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas | G.R., I.T. | 1-4 ketv. | Grupių skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Dalyvių skačius | 5 | 6
[8 empty] | Asmenų, baigusių programą, dalis (proc.) | 70 | 60
|  |  |  | 5.19. | Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėje organizavimas | I.T. | 1-4 ketv. | Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius | 112 | 53
[8 empty] | Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius | 86 | 27
|  |  |  | 5.20. | Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas | I.T. I.B. | 3-4 ketv. | Dayvių skaičius | 20 | 65
|  |  |  | 5.21. | Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugų (konsultavimo metimo rūkyti klausimais) teikimas | Psichologai | 1-4 ketv. | Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos (konsultacijų skaičius) | 11 | 12
|  |  |  | 5.22. | Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo organizavimas | Psichologai | 1-4 ketv. | Individualių konsultacijų skaičius | 90 | 90
[8 empty] | Grupinių konsultacijų skaičius | 90 | 317.5
[5 empty] | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose Rietavo savivaldybėje | VSPS
|  |  |  | 5.23. | Pagal ugdymo įstaigų mokyklų sveikatos priežiūros planuose suplanuotas poveikio sritis sveikatos informacijos mokyklos bendruomenei teikimas (prioritetai - mityba, fizinis aktyvumas, burnos higiena, ankstyvoji intervencija) | VSPS | 1-4 ketv. | Informacinių pranešimų skaičius | 15 | 15
|  |  |  | 5.24. | Pagal ugdymo įstaigų mokyklų sveikatos priežiūros planuose suplanuotas poveikio sritis ir LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas sveikatos mokymo paslaugų mokyklos bendruomenei teikimas (prioritetai - mityba, fizinis aktyvumas, burnos higiena, ankstyvoji intervencija) | VSPS | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 20 | 64
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 200 | 1665
|  |  |  | 5.25. | Individualių konsultacijų mokyklos bendruomenei teikimas | VSPS | 1-4 ketv. | Konsultacijų skaičius | 120 | 723
[8 empty] | Mokiniams | 20 | 193
[8 empty] | Mokinių tėvams | 20 | 256
[8 empty] | Mokyklų darbuotojams | 20 | 274
|  |  |  | 5.26. | Mokinių profilaktinių pasitikrinimų kontrolės vykdymas ir duomenų analizavimas | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių profilaktinių pažymų skaičius (proc.) | 95 | 96.25
|  |  |  | 5.27. | Pirmosios pagalbos suteikimas ar gydytojų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų diegimas/savirūpos organizavimas | VSPS | 1-4 ketv. | Suteiktos pirmosios pagalbos ir gydytojų rekomendacijų įgyvendinimo, savirūpos atvejų skaičius | 20 | 15
|  |  |  | 5.28. | Mokinių higienos patikrų vykdymas užkrečiamų ligų profilaktikos tikslais | VSPS | 1-4 ketv. | Patikrinimų metu patikrintų vaikų skaičius | 120 | 310
|  |  |  | 5.29. | Sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų tinklo koordinavimas ir plėtra Rietavo savivaldybėje | VSPS | 1-4 ketv. | Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle dalyvaujančių mokyklų skaičius/ dalis proc. | 2/50 proc. | 2/50 proc.
[8 empty] | Aktyvių mokyklų tinkle dalyvaujančių mokyklų skaičius/ dalis proc. | 1/25 proc. | 1/25 proc.
|  |  |  | 5.30. | Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas mokyklose | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose skaičius | 80 | 89
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 4 | 4
|  |  |  | 5.31. | Sveikos mitybos skatinimas mokyklose | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose skaičius | 115 | 131
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 5 | 6
|  |  |  | 5.32. | Burnos higienos užsiėmimu organizavimas mokyklose | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose skaičius | 240 | 358
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 14 | 19
|  |  |  | 5.33. | Traumų ir sužalojimų prevencijos vykdymas mokyklose | VSPS | 1-4 ketv. | Mokinių dalyvavusių grupiniuose užsiėmimuose skaičius | 120 | 244
[8 empty] | Užsiėmimų skaičius | 6 | 10
|  |  |  | 5.34. | Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose | VSPS | 1-4 ketv. | LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba, skaičius | pagal poreikį
1 | 2 | 5 | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos plėtojimas | 1. | Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas | IB, GR | 2-3 ketv. | 1.1. Asmenų, baigusių programą, skaičius (vnt.) | 12 | 17 | VBD | 110.4 | 110.4 | 103.5
[8 empty] | 1.2. Asmenų, baigusių programą, dalis (proc.) | 70 | 70
[8 empty] | 1.3. Minimalus planuojamų grupių skaičius (vnt.) | 2 | 2
|  |  |  | 2. | Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo organizavimas | RL | 1-4 ketv. | 2.1. Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius (vnt.) | 409 | 182
[8 empty] | 2.2. Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius (vnt.) | 40 | 112
|  |  |  | 3. | Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams | IK | 1-4 ketv. | 3.1. Įmonių kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius (vnt.) | 1 | 1
[8 empty] | 3.2. Darbuotojų, dalyvavusių psichikos sveikatos stiprinimo mokymuose, skaičius (vnt.) | 25 | 25
[8 empty] | 3.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės vertinimas (proc.) | 70 | 70
|  |  |  | 4. | Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas - mokymų / supervizijų organizavimas mokyklos bendruomenių komandoms | IT |  | 4.1. Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė skaičius (vnt) | 1 | 1
[8 empty] | 4.2. Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.) | 20 | 12
[8 empty] | 4.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės vertinimas (proc.) | 70 | 70
|  |  |  | 5. | Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybių gyventojams | IB, G | 1-4 ketv. | 5.1. Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.) | 97 | 117
[8 empty] | 5.2. Mokymų įgyvendinimo kokybės vertinimas (proc.) | 70 | 70
|  |  |  | 6. | Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | DP, psichologai | 1-4 ketv. | 6.1. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius (vnt.) | 760 | 848
[8 empty] | 6.2. Suteiktų grupinių konsultacijų ar užsiėmimų skaičius (vnt.) | 680 | 1400
[8 empty] | 6.3. Mokymų įgyvendinimo kokybės vertinimas (proc.) | 70 | 70
[8 empty] | 6.4. Geros savijautos vertinimo apklausos rezultatų pagerėjimas po veiklos (proc.) | 10 | 10
|  |  |  | 7. | Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugų (konsultavimo metimo rūkyti klausimais) teikimas | psichologai | 1-4 ketv. | 7.1. Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos (konsultacijų skaičius) | 91 | 2
[8 empty] | 7.2. Konsultuotų asmenų skaičius | 5 | 2
1 | 2 | 7 | Gyventojų fizinio aktyvumo įpročių ugdymas | 1. | Programos "Aš judu - sveikas senėjimas 60+“dalyvių sveikatos rodiklių vertinimas (VSRSP 4.3.) | R.V. | 2-4 ketv. | Dalyvių skaičius | 40 | 32 | AA | 32.5 | 32.5 | 27.6
|  |  |  | 2. | Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, dalyvių rodiklių įvertinimas (VSRSP 4.4.) | R.L. | 2-4 ketv. | Dalyvių skaičius | 45 | 86
|  |  |  | 3. | Europos judumo savaitės renginių organizavimas (VSRSP 4.2.) | R.V., B.V. | 3 ketv. | Dalyvių skaičius | 100 | 112
|  |  |  | 4. | Suaugusių gyventojų mokymas plaukti ir fizinis aktyvumas vandenyje organizavimas - plaukimo pamokos suaugusiems Klaipėdos rajono gyventojams (VSRSP 4.1.) | IK, IT | 2-4 ketv. | grupių skaičius | 4 | 4
[8 empty] | Bendras dalyvių skaičius (iš skyrus 65+ amžiaus asmenis) | 60 | 74
|  |  |  | 5. | Suaugusių gyventojų mokymas plaukti ir fizinis aktyvumas vandenyje organizavimas -fizinio aktyvumo skatinimas vandenyje (VSRSP 4.1.) | IK, IT | 2-4 ketv. | Gupių skaičius | 8 | 8
[8 empty] | Bendras dalyvių skaičius (iš skyrus 65+ amžiaus asmenis) | 120 | 70
1 | 2 | 8 | Sveikos gyvensenos kultūros gyventojams formavimas | 1. | Pilotinio „Sveikas miestelis“ tinklo koncepcijos diegimas (VSRSP 2.1.) | [5 empty] | LA | 21.5 | 21.5 | 21.5
|  |  |  | 1.1. | Koncepcijos pristatymai bendruomenėms | R.L., N.T., D.P, I.K. | 1-2 ketv. | Pristatymų skaičius | 2 | 1
|  |  |  | 1.2. | atrinktų benruomenių skaičius | R.L., N.T., D.P, I.K. | 2-4 ketv. | Bendruomenių dalyvaujančių tinkle skaičius | 4 | 0
|  |  |  | 1.3. | Konsultuoti sveikų miestelių plano rengimo klausimais suinteresuotus asmenis | R.L., N.T., D.P, I.K. | 2-4 ketv. | Konsultacijų skaičius | 4 | 0
|  |  |  | 2. | Sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų tinklo suvažiavimas, gerosios patirties pasidalinimas (30 metų jubiliejus) (VSRSP 2.3.) | T.Č., D.P., Ž.P. | 2-4 ketv. | Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, skaičius | 17 | 17
[8 empty] | Renginių skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių mokyklų tinkle, skaičius | 8 | 9
[8 empty] | Renginių skaičius | 1 | 1
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 100 | 70
|  |  |  | 3. | Organizuoti seminarų ciklą „Šeimos pasirengimas naujagimio atėjimui“ (lektoriai, viešinimas) (VSRSP 2.4.) | R.L. | 1-4 ketv. | Seminarų skaičius | 16 | 16
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 80 | 244
|  |  |  | 4. | Prevencinės priemonės „Sveikų dantukų fiesta“ organizavimas (VSRSP 2.5.) | T.Č. | 3 ketv. | Dalyvių skaičius | 100 | 137
[8 empty] | Mokyklų skaičius | 10 | 13
[8 empty] | Renginių skaičius | 1 | 1
|  |  |  | 5. | Lytiškumo ugdymo programos vykdymas. Interaktyvių užsiėmimų jaunimui lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio mažinimo temomis vykdymas (finansavimas priemonėms, lektoriams, metodinėms priemonėms kt. būtinoms išlaidoms išskyrūs DU) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 10 | 20
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 150 | 306
|  |  |  | 6. | Depresijos prevencijos mokymų vykdymas. Interaktyvių užsiėmimų jaunimui psichinės sveikatos stiprinimo temomis, savižudybės ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo temomis vykdymas (finansavimas priemonėms, lektoriams, metodinėms priemonėms kt. būtinoms išlaidoms išskyrūs DU) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 5 | 6
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 50 | 94
|  |  |  | 7. | Interaktyvių užsiėmimų jaunimui antsvorio ir nutukimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo temomis vykdymas (finansavimas priemonėms, lektoriams, metodinėms priemonėms kt. būtinoms išlaidoms išskyrūs DU) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 10 | 10
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 120 | 198
|  |  |  | 8. | Interkatyvių užsiėmimų jaunimui psichoaktyvių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo temomis vykdymas (finansavimas priemonėms, lektoriams, metodinėms priemonėms kt. būtinoms išlaidoms išskyrūs DU) | G.R. | 1-4 ketv. | Renginių skaičius | 10 | 7
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 120 | 137
1 | 2 | 11 | Projekto "Įtrauktusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje" įgyvendinimas | 1. | Sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis ir įranga | D.P., S.M., I.K. | 1 ketv. | Sveikatos kabinetų aprūpintų reikalinga įranga skaičius | 20 | 22 | SB | 7 | 32.4 | 5.5
[11 empty] | EEE | 21.6 |  | 21.5
|  |  |  | 2. | Projekto viešinimas | Ž.P. | 1 ketv. | Viešinimo renginių skaičius | 2 | 2 | EEEVB | 3.8 |  | 3.8
1 | 2 | 12 | Gerovės konsultanto modelio įdiegimas Klaipėdos r. savivaldybėje | 1. | Gerovės konsultantų paslaugų teikimas | G.R. | per metus | Konsultacijų skaičius | 40 | 318 | SB |  | 42.4
[8 empty] | Konsultuotų asmenų skaičius | 5 | 55 | EEE | 36.1 |  | 15.5
|  |  |  | 2. | Viešinimo renginių skaičiu | G.R., Ž.P., I.K. | per metus | Renginių skaičius | 2 | 6 | EEEVB | 6.3 |  | 2.7
[8 empty] | Dalyvių skaičius | 60 | 30
1 | 2 | 13 | Programa "Neįtikėtini metai" | 1. | Įdarbintų grupės vadovų skaičius | N.T. | 4 ketv. | Specialistų skaičius | 2 | 0 | SB | 26.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2. | 1 grupės mokymų vykdymas | Įdarbinti specialistai, T.Č. | 4 ketv. | Apmokytų tėvų skaičius | 12 | 12 |  |  |  | 0
[8 empty] | Grupių skaičius | 1 | 1 |  |  |  | 0
| 1 | 3 | Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą
1 | 3 | 6 | Sveikatos įstaigų darbuotojų kelionės kompensavimas | 1. | Kelionės išlaidų kompensavimas | N.T., S.M., V.B. | 1-4 ketv. | Darbuotojų gaunančių kompensaciją dalis, nuo poreikio | 100 | 100 | SB | 22.5 | 22.5 | 21.8
Veiklos, darbai, kuriems nenumatytas finansavimas SVP, tačiau yra vykdomi
|  |  | Socialinio recepro įgyvendinimas | 1. | Socialinio recepto iniciatyvų įgyvendinimas | I.B. N.T | 1-4 ketv. | Dalyvių skaičius | 20 | 15 | VB | 9.2 | 9.2 | 9.2
Direktorė | [7 empty] | Dalia Petrikienė
Savivaldybės įstaigos vadovo ar Administracijos padalinio vedėjo pareigos | [5 empty] | Parašas |  | Vardas ir pavardė
SUDERINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja
Iveta Gailiene