PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2022 m.                d. sprendimu Nr. T11-

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Kontaktinė informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 300624344. Adresas: Klaipėdos g. 11, Gargždai LT-96135. Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Klaipėdos rajono savivaldybės, Skuodo rajono savivaldybės ir Rietavo savivaldybių gyventojams. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.2. Įstaigos vadovas: Neringa Tarvydienė. Vadovės išsilavinimas – aukštasis universitetinis visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, visuomenės sveikatos vadybos magistras.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

1.3.1. Pareigybių skaičius (1 lentelė). Didžiausias leistinas pareigybių skaičius (50 etatų) patvirtintas 2021 m. sausio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-26. Specialistų duomenys kaupiami Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre. 2021 m. priimta 15 naujų darbuotojų (iš jų – 4 pagal terminuotas darbo sutartis). Įstaigoje atleista 10 asmenų, iš jų 1 suėjus sutarties terminui, 9 – savo iniciatyva, iš kurių 1 – dėl svarbių priežasčių.

1. lentelė. Pareigybių skaičius.

| Pareigybė | Etatų skaičius/darbuotojų skaičius |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| Didžiausias leistinas pareigybių skaičius | 40,62 | 46,5 | 46,5 | 50 |
| Pareigybių skaičius etatais/apdraustų asmenų skaičius | 37,08/47 | 41,77/50 | 41,99/46 | 46,99/511 |
| Pareigybių skaičius etatais/darbuotojų vykdančių funkcijas skaičius pagal savivaldybes2: |  |  |  |  |
| 1. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje: | 29,6/36 | 33,5/40 | 34,6/40 | 37,42/423 |
| 1.1. Administracija (direktorius, buhalteris, ūkvedys, personalo specialistas, vairuotojas) | 3/4 | 5/6 | 5/7 | 5/74 |
| 1.2. Visuomenės sveikatos specialistai/JPSPP specialistai/mitybos specialistas/viešųjų ryšių specialistas | 6,75/11 | 9,35/12 | 8,75/115 | 9,55/10 |
| 1.3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys paslaugas mokyklose | 19,85/21 | 19,15/25 | 20,85/24 | 21,37/24 |
| 1.4. Psichologai | - | - | - | 3/4 |
| 2. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse (veikla finansuojama šių savivaldybių lėšomis): | 7,48/10 | 8,27/11 | 7,93/9 | 9,57/13 |
| 3. Darbuotojai dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis mobiliam punkte/projektuose | /3 | /2 | - | /1 |

1 2 darbuotojai yra vaiko priežiūros atostogose; 2 6 darbuotojai vykdo funkcijas keliose savivaldybėse, pagal pareigybių aprašymus, todėl darbuotojų skaičiaus suma (1+2+3) nesutampa su apdraustų asmenų skaičiumi, 3 3 darbuotojai vykdo kelias darbo funkcijas, todėl darbuotojų skaičiaus suma (1.1+1.2+1.3) nesutampa su darbuotojų skaičiumi 1 punkte, 4 2 darbuotojai vaiko priežiūros atostogose,  JPSPP – jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugos.

1.3.2. Darbuotojų vidutinis amžius. 2021 metais 68,6 proc. darbuotojų sudarė iki 45 metų (3,4 proc. daugiau nei 2020 m.), 13,7 proc. sudaro darbuotojai, kurių amžius yra nuo 56 iki 65 metų (visi vykdo visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje funkcijas ir iš jų 1 asmeniui yra 64 metai) (2 lentelė).

2. lentelė. Darbuotojų skaičius ir pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.

| Metai | Iki 45 metų |  | 45 -55 m. |  | 56 – 65 m. |  | Iš viso | Amžiaus Vidurkis, metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skaičius | Dalis, % | Skaičius | Dalis, % | Skaičius | Dalis, % | Skaičius |  |
| 2019 | 31 | 62 | 10 | 20 | 9 | 18 | 50 | 39,8 |
| 2020 | 30 | 65,2 | 9 | 19,6 | 7 | 15,2 | 46 | 39,7 |
| 2021 | 35 | 68,6 | 9 | 17,7 | 7 | 13,7 | 51 | 39.6 |

1.3.3. Darbuotojų kvalifikacija. Trys darbuotojai šiuo metu mokosi magistratūros studijose. Aštuoni darbuotojai (iš jų 6 Klaipėdos rajono, 2 Skuodo rajono) šiuo metu nestudijuoja ir turi teisę dirbti iki 2024 m. liepos 1 d. Darbuotojai informuoti apie universitetuose vykdomas studijų programas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2021 metais nustatė prioritetine visuomenės sveikatos veiklos kryptį - visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimą. 2021 metais darbuotojai kvalifikaciją kėlė 56 skirtinguose kursuose pagal 12 poveikio sričių. Darbuotojai dalyvavo 515,55 val. trukmės įvairaus tipo kvalifikacijos kėlimo renginių (3 lentelė). Ataskaita apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pateikta įstaigos internetiniame puslapyje www.visuomenessveikata.lt planavimo dalyje.

3. lentelė. Kvalifikacijos kėlimui išklausytų valandų skaičius.

| Metai | Kvalifikacijos kėlimas (seminarai, konferencijos) | Ilgalaikiai kursai (daugiau nei vieną dieną) | Diskusijos, darbo grupės, pasitarimai | Iš viso išklausyta valandų | Kvalifikacijos renginių skaičius/Poveikio sritys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 196,8 val. trukmė | 205,5 val. trukmė | 3 val. trukmė | 405,3 | 44/11 |
| 2021 | 224,3 val. trukmė | 268 val. trukmė | 23,25 val. trukmė | 515,55 | 56/12 |

2. Įstaigos biudžetas. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymui ir savivaldybės biudžeto lėšos. Įstaiga visus privalomas biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, darbo užmokesčio pasiskirstymą ketvirčiais skelbia įstaigos internetiniame puslapyje www.visuomenessveikata.lt.

4. lentelė. Įstaigos panaudotos lėšos veiklai pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį (tūkst. eurų).

| Finansavimo šaltinis ir paskirtis |  | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Visuomenės sveikatos biuro administravimui, visuomenės sveikatos stebėsenai ir stiprinimui, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, savižudybių prevencijai, Covid-19. |  |  |  |  |
| 1.1. Savivaldybės biudžeto |  | 66,4 | 83 | 90,6 |
| 1.2. Valstybės biudžeto |  | 171,0 | 172,2 | 176,9 |
| 1.3. Savivaldybės biudžetas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui |  | 18,5 | 17,8 | 7,5 |
| 1.4. Tikslinė valstybės biudžeto dotacija priemonei „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą |  | 72,1 | 63,3 | 105,3 |
| 1.5. Tikslinė valstybės biudžeto dotacija priemonei „Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose |  |  | 12,3 |  |
| 1.6. Tikslinė valstybės biudžeto „Dotacija patirtoms išlaidoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, kompensuoti“ |  |  |  | 26,2 |
| 1.7. Dotacija patirtoms išlaidoms už ėminių COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) tyrimui ir greitojo testo atlikimo paslaugas. |  |  |  | 17,5 |
| Iš viso: |  | 328 | 348,6 | 424,0 |
| 2. Klaipėdos rajono mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |  |  |  |  |
| 2.1. Savivaldybės biudžeto |  | 103,3 | 111 | 146,2 |
| 2.2. Valstybės biudžeto |  | 263,1 | 268 | 273,2 |
| Iš viso: |  | 366,4 | 379 | 419,40 |
| 3. Paslaugų teikimui Skuodo r. ir Rietavo savivaldybėse (šių savivaldybių skirtos lėšos) |  |  |  |  |
| 3.1. Skuodo r. savivaldybės |  | 167,8 | 164,5 | 165,1 |
| 3.2. Rietavo savivaldybės |  | 69,2 | 72,7 | 73,0 |
| Iš viso: |  | 237 | 237,2 | 238,10 |
| 4. Kitos lėšos |  |  |  |  |
| 4.1. Parama/darbo biržos subsidijos/lėšos už suteiktas paslaugas/2 proc. |  | 8,2 | 2,8 | 2,1 |
| 4.2. Projektinės lėšos |  | 73,73 | 76,7 | 47,0 |
| 4.3. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos programos priemonių įgyvendinimui/kitų savivaldybės programų priemonių vykdymas |  | 39,5 | 7,4 | 14,4 |
| Iš viso: |  | 121,43 | 86,9 | 63,5 |
| Iš viso (1+2+3+4): |  | 1053,0 | 1051,7 | 1145,0 |
| Vienam Klaipėdos rajono gyventojui tenkanti lėšų (EUR) dalis ((1+2)/gyventojų skaičiaus metų pradžioje, 2021 m. Covid-19 lėšos neįtrauktos) |  | 11,9 | 12,1 | 12,76 |
| Vienam gyventojui tenkanti VBD lėšų dalis |  | 8,66 | 8,58 | 8,86 |

2021 metais Biuras pradėjo įgyvendinti du Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamus projektus, kurių bendra paramos Klaipėdos rajono savivaldybei skirtų lėšų dalis projektų įgyvendinimo laikotarpiu sudarys 188,01 tūkst. eurų.

5. lentelė. Išlaidų dalis, tenkanti administravimui, ir kitų lėšų dalis nuo viso biudžeto (proc.).

| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administravimui tenkanti išlaidų dalis nuo visų įstaigos gaunamų pajamų (proc.) | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 9,5 | 9,5 | 8,7 |
| Kitų finansavimo šaltinių (lėšos gautos projektų vykdymui, už mokamas paslaugas, 2 proc. parama) dalis (proc.) | 12,9 | 10,1 | 28 | 12 | 8,2 | 5,5 |
| Skuodo r., Rietavo sav. lėšų dalis | 24 | 20 | 15 | 23 | 22,5 | 20,8 |

6. lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

| Pareigybės | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis(neatskaičius mokesčių), eurai |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 m. | 2021 m. |
| 1. Administracija (direktorius, buhalteris, ūkvedys, personalo specialistas, vairuotojas) | 1720 | 1598 |
| 2. Visuomenės sveikatos specialistai/JPSPP koordinatorius/dietistas/viešųjų ryšių specialistas | 1577 | 1639 |
| 3. Psichologai | - | 1542 |
| 4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys paslaugas mokyklose | 1377 | 1429 |
| 5. Darbuotojai, teikiantys paslaugas Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse (finansuojami šių savivaldybių lėšomis) | 1486 | 1497 |

3. Biuro patalpos, turtas. Biuro patalpų skaičius ir plotas 2021 metais kito: skirtos patalpos priemonių laikymui P.Cvirkos g. 13AK4-131 (garažo patalpos), pratęsta panaudos sutartis 5 metams Priekulės mieste, adresu Klaipėdos g. 4-2 (24,45 kv. m.), ir Veiviržėnuose, adresu Šermukšnių g. 3 (19,15 kv.m.), paslaugų teikimui Skuodo rajono savivaldybėje pratęsta 5 metams panaudos sutartis su Skuodo rajono savivaldybės administracija Skuodo mieste adresu Šatrijos g.5 (12,52 kv.m.) ir skirtos papildomos patalpos 13,88 kv. m.

Įstaigos adresu Klaipėdos g. 11, Gargždai (163,74 kv. m.). Šiuo metu biuro patalpose dirba 21 darbuotojas, atvyksta ir samdomi priklausomybių ligų konsultantai. Įstaiga 2021 metais pateikė prašymą dėl papildomų patalpų skyrimo funkcijų vykdymui, prašymas netenkintas. Išlieka poreikis papildomoms patalpoms, visuomenės sveikatos specialistų, psichologinių konsultacijų, priklausomybių ligų konsultantų ir kitų specialistų darbo vietoms įkurti – trūksta patalpų 15 darbo vietų, kurios būtų pritaikytos konfidencialiam konsultavimui ir tinkamai sveikatos mokymo veiklai, nuo 2022 metų paslaugas pradės teikti ir du psichologinės gerovės konsultantai.

Ugdymo įstaigas aptarnaujančių specialistų darbo vietų būklės pokyčiai: 2021 metais biuras atliko sveikatos kabinetų būklės įvertinimą. Tik 21 ugdymo įstaigoje ir jos skyriuje (63 proc.) ugdymo įstaigų yra sveikatos kabinetai. Tik 17-oje kabinetų specialistai dirba vieni. 2022 metais įgyvendinant "Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje", finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programą „Sveikata“ (Nr. LT03-2-SAM-K01-12) bus suremontuoti 9 sveikatos kabinetai.

Turtas (materialus ir nematerialus). Įstaiga iš uždirbtų lėšų įsigijo du nešiojamus kompiuterius. 2021 metais įstaiga sukūrė maitinimo organizavimo programą, kuri 2022 metais bus naudojama visuomenės sveikatos specialistų ir švietimo įstaigų, vykdant maitinimo organizavimo funkciją. Įstaiga pradėjo įgyvendinti projektą finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo ir savivaldybės biudžeto lėšomis, kuriuo numatyta įsigyti ir/ar atnaujinti būtiną turtą specialistų veiklai mokyklose.

4. Įstaigos teikiamos paslaugos ir paslaugų gavėjai. Visuomenės sveikatos biuro suteiktų sveikatos stiprinimo paslaugų Klaipėdos rajone pokytis 2007−2021 metais pateiktas 1 paveiksle. Informacija apie vykdytas priemones pateikta įstaigos internetiniame puslapyje www.visuomenessveikata.lt, planavimo dalyje, 9 priede ir ataskaitos „Sveikata“ pagal formą Nr. 41-1. Paslaugų skaičiaus grįžimą į pradinį lygį lėmė vaikų ugdymo proceso atnaujinimas ir psichologinės gerovės paslaugų teikimas. 2021 metais veiklos susijusios su Covid-19 valdymu pristatomos paskutinėje ataskaitos dalyje. 1 paveikle ir 7 lentelėje į suteiktų paslaugų apimtis neįtrauktos veiklos susijusios su Covid-19 valdymu, t.y. virš 9193 atliktų veiksmų, kurie buvo skirtingos apimties ir sudėtingumo, mokyklose atlikta 23209 profilaktinių testų, 25034 valandos dirbtos mobiliame punkte (2020 m. virš 6800).

1 pav. Visuomenės sveikatos biuro suteiktų sveikatos stiprinimo paslaugų pokytis 2007−2021 metais.

Pastaba: šiame paveiksle neįtraukta informacija apie veiklos mastą Skuodo rajono ir Rietavo savivaldybėse.

7 lentelė. Visuomenės sveikatos paslaugų skaičius, tenkantis vienai specialisto pareigybei per metus.

| Paslaugos tipas/ metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsultacijų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui | 116 | 168 | 207 | 333 | 137 | 271 |
| Sveikatos mokymo paslaugų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui | 87 | 80 | 90 | 118 | 69 | 117 |
| Informavimo paslaugų skaičius, tenkantis 1 specialisto etatui | 59 | 30 | 57 | 80 | 172 | 111 |
| Bendras paslaugų skaičius, tenkantis 1 etatui per metus | 262 | 278 | 344 | 531 | 377 | 499 |

Pastaba: kiekviena konsultacija, informavimo, mokymo paslauga skiriasi trukme. Ši lentelė atspindi tik Klaipėdos rajono savivaldybėje veiklos apimtis, nuo 2021 metais ištisus metus pradėtos teikti psichologų individualios konsultacijos ir psichologinės gerovės gerinimo užsiėmimų paslaugos. Į šias apimtis neįtrauktos veiklos susijusios su Covid-19 valdymu.

4.1. Visuomenės sveikatos stebėsena. Visuomenės sveikatos stebėsenos funkcija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. liepos 3 d. Nr. IX-1023 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu su visais pakeitimais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

Svarbiausi darbai vykdant stebėsenos funkciją: administruota vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema: atlikta 40 koordinacinių veiksmų. Parengtas mokinių gyvensenos tyrimų pokyčių elektroninis leidinys, mokinių gyvensenos tyrimų pokyčių elektroninis plakatas, atlikta mokinių gyvensenos tyrimo analizė pagal ugdymo įstaigas, profilaktinių programų, finansuojamų PSDF lėšomis, analizė Klaipėdos rajone, 23 statistinių duomenų suvestinės pagal pateiktas užklausas, prašymus kitų institucijų, organizacijų.

Parengta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektas, pateikiantis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos profilį ir pokyčius. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. Nr. sprendimu T11-37 patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 m. ataskaita. Metų pabaigoje parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaitos projektas. Parengtas Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. elektroninis leidinys. Pateikta 12 informacinių pranešimų apie visuomenės sveikatos pokyčius biuro facebook paskyroje, internetiniame puslapyje. Per 2021 m. pasiekti visuomenės sveikatos stebėsenos veiklų įvykdymo kriterijai detaliau pateikti 8 lentelėje.

8 Lentelė. Visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas.

| Vertinimo kriterijų pavadinimas | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surinktų ir išanalizuotų privalomų rodiklių proc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Surinktų stebėsenos rodiklių skaičius, vnt. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Stebėsenos ataskaitos ir pasiūlymų dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo skaičius (vienetais) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duomenų suvestinių, tyrimų parengtų ir teiktų valstybės ir savivaldybės institucijoms, darbo grupėms, duomenų teikėjams, visuomenės informavimo priemonėms skaičius (vienetais) | 14 | 16 | 19 | 17 | 23 |
| Informacijos apie visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatus skaičius (vienetais) | 9 | 25 | 17 | 12 | 12 |
| Atliktų tikslinių tyrimų skaičius | 2 | 2 | 3 | 1 | - |

Ši lentelė atspindi tik Klaipėdos rajono savivaldybėje veiklos apimtis.

Savivaldybėje priimti sprendimai, remiantis stebėsenos duomenimis:

- Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 m. ataskaita (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. Nr. sprendimu T11-37).

- Bendruomenės sveikatos taryba patvirtinimo visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetus 2021 metams.

- Ekstremalių situacijų operacijų centras vadovaujantis teikiama informacija apie Covid-19 situaciją savivaldybėje, tikslinių grupių profilaktinio testavimo ataskaitas (96 vnt.) priėmė sprendimus susijusius su Covid-19 valdymu.

Taip pat remiantis stebėsenos rezultatais ir jose numatytomis rekomendacijomis rengtos 6 projektinės paraiškos (2020 m. – 7 ). Stebėsenos rezultatai taip pat naudoti Savivaldybės strateginio plėtros plano efekto ir rezultato kriterijų pokyčio įvertinimui.

4.2. Visuomenės sveikatos stiprinimas. Visuomenės sveikatos stiprinimo funkcija vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus penkis teisės aktus, du rekomendacijų rinkinius ir nustatytas prioritetines kryptis. Visuomenės sveikatos specialistai, atsakingi už visuomenės sveikatos stiprinimą, jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas teikė visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas: organizavo sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtros, aktyvių mokyklų plėtros, tinkamos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimo, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimo, sveikatos ambasadoriaus tinklo diegimo veiklas, organizavo ir vykdė sveikatos stiprinimo mokymus, teikė konsultacijas, rengė, platino informacinę medžiagą apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.

9 lentelė. Visuomenės sveikatos stiprinimo vykdymas.

| Paslaugos pavadinimas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sveikatos mokymo paslaugų skaičius1 | 714 | 1560 | 1516 | 2201 |
| Informavimo paslaugų skaičius | 61 | 119 | 180 | 300 |
| Konsultavimo paslaugų skaičius | 116 | 266 | 220 | 429 |
| Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius | 915 | 890 | 828 | 814 |
| Jaunimui pravestų sveikatos užsiėmimų skaičius | 44 | 34 | 38 | 43 |
| Jaunimui skirtų informavimo paslaugų skaičius | 12 | 12 | 12 | 18 |
| Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus suteiktų konsultacijų skaičius/konsultuotų jaunų žmonių skaičius/psichologo konsultacijų skaičius | 98/77 | 99/77 | 56/71 | 60/109 |

1Be privalomųjų sveikatos mokymų. 2 Ši lentelė atspindi tik Klaipėdos rajono savivaldybėje vykdytos veiklos apimtis.

Biuro darbuotojai 12 kartų (2020 m. - 4 kartus, 2019 m. – 18). dalyvavo savivaldybės atvejo vadybininkų organizuojamose šeimų atvejų nagrinėjimo posėdžiuose.

Sveikatą stiprinančios ir aktyvios mokyklos. 2021 metais Biuras tęsė veiklas, skatinančias ugdymo įstaigas tapti Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų tinklo narėmis: 1 mokykla naujai įstojo į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Rezultatas: Iš viso 16 ugdymo įstaigų iš 20 priklauso sveikatą stipinančių mokyklų tinklui (2020 m. – 1, 2019 m 18, 2018 m. – 7 mokyklos). 72,23 proc. vaikų mokosi ir 80 proc. savivaldybės mokyklų priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui (2020 m. – 65,51 proc. mokinių ir mokyklų). Viena ugdymo įstaiga naujai įsitraukė į aktyvių mokyklų tinklą (2020 m. – 3, 2019 m. – 4). Rezultatas: iš viso 8 mokyklos priklauso aktyvių mokyklų tinklui (40 proc.) ir 44,8 proc. mokinių mokosi aktyvių mokyklų statusą turinčiose įstaigose.

Maitinimo organizavimas ugdymo įstaigose. 2021 metais atsakingas darbuotojas parengė 17 naujų (2020 m. – 20, 2018 m. – 12, 2019 m. - 10) ir 53 pritaikytus (pagal gydytojų rekomendacijas ir sezoniškumą 30-iai vaikų) perspektyvinius valgiaraščius (2020 m. – 64, 2019 m. – 38, 2018 m. – 42,). Mitybos specialistas suteikė 76 individualias konsultacijas (2020 m. – 42, 2019 m. – 41, 2018 m. – 45,) ugdymo įstaigoms perspektyvinių valgiaraščių diegimo ir maitinimo organizavimo klausimais, bei dalyvavo 2 ugdymo įstaigų organizuotose tėvų susirinkimuose (80 dalyvių) (2020 m. – 5 susirinkimai, 77 dalyviai), kuriuose pristatė informaciją apie vaikų maitinimo organizavimą įstaigose. Konsultuotos ugdymo įstaigos ekologiško maitinimo diegimo klausimais, tikslinti jų perspektyviniai valgiaraščiai ir patiekalų technologinės kortelės. 2021 metais parengta maitinimo organizavimo programa, kuri 2022 metais bus diegiama švietimo įstaigose. Dalyvauta rengiant Klaipėdos rajono savivaldybės maitinimo organizavimo tvarkos aprašo keitime, kuris patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos.

Įgyvendinant projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“, Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630-31-0006, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, 2021 metais įvykdyti 22 fizinio aktyvumo užsiėmimai ir 4 konkursai „Judriausias būsimas pirmokas“, „30 dienų aktyvių klasės valandų”, užsiėmimuose ir konkursuose dalyvavo 611 vaikų. Pirmosios pagalbos mokymus išklausė 229 mokiniai (13 grupių, 22 užsiėmimai). Iš viso į projekto veiklas nuo jo įgyvendinimo pradžios įtrauktas 3311 dalyvis (planas - 1200). Projektas pratęstas iki 2022 metų rugpjūčio 31 dienos.

Savižudybių prevencija. 2021 metais vykdytos 6 tęstinės programos (2020 m.- 3 tęstinės ir 3 naujos, 2019 m. 2 naujos ir 1 tęstinė): 1) Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams aprašą, programa įgyvendinta 7 Klaipėdos rajono įmonėse, kurių metu dalyvavo 91 darbuotojas (2020 m. – 2, 25 darbuotojai). 2) Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašą, programa įgyvendinta 2 ugdymo įstaigose, 80 proc. įstaigų sudalyvavo šiuo mokymuose nors vieną kartą (2020 m. – 8 ugdymo įstaigose). Priekulės lopšelis darželis sistemingai įsitraukė į šios programos diegimą savo bendruomenėje ir kasmet Biuras šioje įstaigoje vykdo darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo programą (įstaiga gali šioje programoje dalyvauti 1 kartą per metus su 1 grupe iki 12 asmenų). 3) Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo metu (psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija) suformuotos 2 grupės, 13 dalyvių, 93 proc. jaunų žmonių pradėjusių programą ją baigė (2020 m. – 3 grupės, 21 dalyvis). 4) Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą, psichologai suteikė 366 individualias konsultacijas, pravedė 805 valandos psichologinės gerovės užsiėmimų (50 proc. daugiau nei planuota). Pagal šį tvarkos aprašą gavusių paslaugas asmenų PSO (5) geros savijautos indekso pokytis – +18 proc. 5). Priklausomybių konsultantas 2021 metais suteikė 188 konsultacijas 59 gyventojams (2020 m. – 87 konsultacijos, 28 gyventojams). Konsultanto paslaugos užtikrintos gyventojams ne mažiau kaip 4 val. per savaitę. 6.) 2021 metais 69 gyventojai sudalyvavo Bazinių savižudybių prevencijos mokymuose, mokymų kokybę ir naudą 88 proc. įvertino teigiamai.

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos. 2021 metais pradėtas įgyvendinti Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamas projektas „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Akmenės, Klaipėdos ir Raseinių rajonų savivaldybėse“. Projekto tikslas – teikti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą projekte numatytų savivaldybių. Projekto įgyvendinimo metu iš projekto lėšų išlaikomas 1,0 etatas Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus ir 0,5 etato psichologo. 2021 metais publikuota 18 straipsnių jaunimo sveikatos tema: 5 psichoaktyvių medžiagų vartojimo tema ir 1 interviu su jaunu žmogumi sergančiu cukriniu diabetu, 12 psichinės sveikatos tema. Sukurti du socialiniai tinklai jaunimui: Facebook: Klaipedos rajono jaunimas sveikiau ir Instagram: Klaipedosraj_jaunimassveikiau. Atlikta jaunimo sveikatos būklės analizė pagal 8 algoritmus ir pristatyta Jaunimo reikalų tarybai. Organizuotos 4 supervizijos su socialiniais partneriais šiomis temomis: jaunimas (14 - 29 m.) susiduriantis su depresijos, savižudybių ir savižalos, seksualinio smurto bei valgymo sutrikimų problemomis; pozityvi socializacija per ugdymo(si) metodus.

4.3. Sveikatos priežiūra mokyklose. Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdoma pagal LR sveikatos apsaugos ministro kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministru patvirtintą tvarkos aprašą. Vykdoma 18 nustatytų funkcijų (2020 m. – 17), apimant 14 sveikatos stiprinimo poveikio sričių. Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal mokyklų sveikatos priežiūros veiklos planus, kurie yra sudedamoji mokyklos metinio veiklos plano dalis (skelbiami ugdymo įstaigų internetiniuose puslapiuose). Sveikatos priežiūros mokyklose rodikliai pateikti 10 lentelėje.

Praėjusiais metais, kaip ir 2020 metais daugiausia užsiėmimų vykdyta užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir asmens higienos tematika (2 ir 3 paveikslas), antroje vietoje burnos higienos įgūdžių mokymo, trečioje fizinio aktyvumo ir ketvirtoje sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos temomis. Specialistai teikė prioritetą vaikų besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas sveikatos raštingumo didinimui. Specialistai suteikė 8092 konsultacijas, iš kurių 5000 susijusių su Covid-19 klausimais.

2 pav. Ugdymo įstaigose organizuotų sveikatos mokymo užsiėmimų pasiskirstymo pagal temas 2020 ir 2021 metais.

3 pav. Ugdymo įstaigose organizuotų sveikatos mokymo užsiėmimuose dalyvavusių mokinių skaičiaus palyginimas pagal temas 2020 ir 2021 m.

10 lentelė. Sveikatos priežiūros mokyklose vertinimo kriterijai ir įgyvendinimo rezultatai.

| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mokinių iki 18 metų pateikusių profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymas (vaiko sveikatos pažymėjimus forma Nr. 027–1a) dalis procentais | 94 proc. | 100 proc. | 100 proc. | 97 proc. |
| Suteiktų konsultacijų skaičius | 5430 | 8381 | 2741 | 8092 |
| Konsultuotų mokinių skaičius | 2444 | 2278 | 149 | 1560 |
| Vaikų dalis, kurių tėvai buvo konsultuojami (procentais)/tėvų skaičius | 23,1 proc./ 1621 | 43 proc./ 3121 | 19,26 proc./ 1395 | 60,7 proc./ 3227 |
| Sveikatos renginių, užsiėmimų, paskaitų, pamokų skaičius | 1912 | 1756 | 1216 | 1510 |
| Sveikatingumo renginiuose (seminarai, konferencijos, paskaitos ir pan.) dalyvavusių mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas skaičius | 19460 | 23175 | 29088 | 12860 |
| Sveikatingumo renginiuose dalyvavusių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas skaičius | 26861 | 27792 | 14822 | 18583 |
| Informavimo apie sveikatą priemonių skaičius (straipsniai, stendai, leidiniai, publikacijos, informaciniai pranešimai ir kt. ) | 1158 | 2909 | 5679 | 1075 |

4.4. Privalomieji sveikatos mokymai.

Privalomųjų sveikatos mokymo paslaugų 2021 metais suteikta mažiau, dėl pasikeitusių teisės aktų, kuriais vadovaujantis švietimo įstaigų darbuotojai higienos įgūdžių mokymus privalo išklausyti vieną kartą ir žinių atnaujinimo nebereikalaujama kas 5 metus. Taip pat specialistų veiklos prioritetas buvo Covid-19 valdymo priemonių vykdymas.

Vykdant privalomuosius sveikatos mokymus, pagal 8 mokymo programas organizuoti 29 privalomieji higienos įgūdžių mokymai (2020 m. – 20, 2019 m. – 57), kuriuose dalyvavo 134 asmenys (2020 m. – 201, 2019 m. – 536), pagal 7 mokymo programas – 22 privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų (2020 m. – 10, 2019 m. – 37), kuriuose dalyvavo 86 asmenys (2020 m. – 73, 2019 m. – 216 dalyvių) ir 3 privalomieji mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai 3 dalyviai (2020 m. – 4, 2019 m. – 12 dalyvių).

4.5. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos kitoms savivaldybėms.

Veiklą Skuodo r. ir Rietavo savivaldybėse vykdė šių savivaldybių lėšomis finansuojami darbuotojai.

Skuodo r. savivaldybėje, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo ir mokinių sveikatos priežiūros funkcijas, mokymo paslaugų iš viso suteikta – 1052 vnt. (2020 m. – 669), 5971 dalyviai (2020 m. – 6052 asmenys), informavimo paslaugų (straipsnių, atmintinių, plakatų) – 31 vnt. (2020 m. – 47). Suteiktos 84 konsultacijos (2020 m. – 195) vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo funkciją ir 850 konsultacijų (2020 m. – 732) vykdant visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose.

Rietavo savivaldybėje, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo ir mokinių sveikatos priežiūros funkcijas, mokymo paslaugų iš viso įvykdyta – 181 vnt. (2020 m. - 111 vnt.), 1845 dalyviai (2020 m. – 2265), informavimo paslaugų – 25 vnt. (2020 m.- 69 vnt.) Suteiktos 182 konsultacijos (2020 m. – 195) vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo funkciją ir 251 konsultacija (2020 m. – 440) vykdant visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose.

Abejose savivaldybėse, vykdant visuomenės sveikatos stebėsenos funkciją, surinkta ir išanalizuota po 51 stebimą rodiklį, parengtos, savivaldybės gyventojų sveikatos profilį pristatančios, savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaitos.

5. Įstaigoje atlikti patikrinimai, jų rezultatai.

Įstaigoje atlikta savivaldybės veiklos viešinimui skirtų lėšų panaudojimo administracijoje, savivaldybės biudžetinėse ir kontroliuojamose įmonėse veiklos auditas (2021 m. spalio 29 d. Nr. Ko5-8). Įstaiga informaciją teikė, po patikros atskirų rekomendacijų negavo, bendrąją rekomendaciją - organizuoti kvalifikacijos kėlimą asmenims, vykdantiems įstaigų viešuosius pirkimus įvykdė, 4 darbuotojai kėlė papildomai kvalifikaciją 4 valandų kvalifikacijos kėlimo seminare.

6. Vadovo veikla įgyvendinant įstaigos tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis.

6.1. Iškeltų vadovui prioritetinių veiklų įgyvendinimas, suformuotos 2021 metų veiklos užduotys ir jų rezultatas:

6.1.1. Užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą:

6.1.1.1. Skaitmenizuoti maitinimo organizavimo funkciją. Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai: skaitmenizuotas ne mažiau kaip 1 procesas susijęs su maitinimo organizavimu. Rezultatas: parengta maitinimo organizavimo programa, kurios pagalba bus galima valdyti biure ir mokyklose šiuos procesus: maisto produktų duomenų bazė, maisto technologinių kortelių rengimo, keitimo procesas, perspektyvinių valgiaraščių rengimo, keitimo procesas, dienos valgiaraščio išdavimo-reikalavimo rengimo procesas.

6.1.1.2. Inicijuoti ir/ ar organizuoti projektų paraiškų parengimą ir/ar įgyvendinimą (pareiškėjo arba partnerio pozicijoje). Nustatytas rezultatų vertinimo rodiklis – įvykdytas 1 projektas ir parengta 1 projekto paraiška. Rezultatas: įgyvendintas 1 projektas, parengtos ar prisidėta rengiant ir pateiktos 6 projektinės paraiškos. 3 projektinės paraiškos nefinansuotos, 3 projektų paraiškos tikslintos ir po patikslinimo finansuotos (2020 m. – 7, 2019 m., 5, 2018 m. 7 projektai). Detaliau apie projektinę veiklą pateikta 6.2. dalyje.

6.1.2. Užtikrinti tinkamą valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymą. Įvykdytos suplanuotos Klaipėdos rajono savivaldybės valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo priemonės. Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai: vertinimo kriterijų įvykdymas – 100 proc., skirtos dotacijos panaudojimas – 100 proc. Vykdytos 100 proc. prioritetų sąraše numatytos veiklos, kurios nebuvo atšauktos ar sustabdytas jų vykdymas vadovaujantis būtinųjų visuomenės sveikatos sąlygų laikymusi, dėl Covid-19 situacijos mokyklose, pvz. Švediško stalo principo diegimas ugdymo įstaigose.

6.1.3. Teikti įrodymais grįstas rekomendacijas, analizuoti visuomenės sveikatos netolygumus ir diegti inovatyvias intervencijas lėtinių ligų valdymo klausimais. Nustatytas siekiamas rezultatas: atlikti inovatyvių intervencijų skirtų lėtinių neinfekcinių ligų valdymui ir visuomenės sveikatos netolygumų mažinimui vertinimą. Parengti įrodymais grįstas rekomendacijas. Rezultatas: parengta 1 analizė savivaldybei tema „Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas. onkologinių ligų prevencija. Bendruomenių vaidmuo“. Analizė pateikta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos formavimo skyriui, Merui, viena rekomendacija pateikta Bendruomenės sveikatos tarybai. Analizė paskelbta įstaigos internetiniame puslapyje. Pateiktos rekomendacijos, kurios skirto bendruomenės sveikatos tarybai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai: 1) Inicijuoti ir pasirengti bendradarbiavimo platformą sprendžiant onkologinių ligų problemą Klaipėdos rajone numatant kartu su bendruomenėmis veiksmų planą. 2) Remti bendruomenių projektus nukreiptus į onkologinių ligų prevenciją. Numatyti, kad projektų siekiami rezultatai būtų nustatyti rėmimo metu., pvz. gyventojų paskatintų dalyvauti onkologinių ligų prevencijos programose dalis nuo tikslinės amžiaus grupės, prisiimant bendruomenei įsipareigojimus motyvuoti savo bendruomenės narius dalyvauti onkologinių ligų prevencinėse programose. 3) Identifikuoti paciento kelio iki prevencinių programų trukdžius, po patikros iki diagnozės patvirtinimo ir gydymo paskyrimo, nuo gydymo iki reabilitacijos. Bendruomenės sveikatos tarybai pateikta 2 rekomendacija 2021 metais, į kurią atsižvelgta formuojant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetus. 2021 m. organizuoti 3 susitikimai su bendruomenėmis aptariant jų požiūrį ir galimybes įsitraukti į prevencines veiklas.

6.2. Projektinė veikla.

Baigtas įgyvendinti Europos solidarumo centro finansuotos projektas „Tarptautinė savanorystė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure“ kartu su Atviru Jaunimo centru, gautas finansavimas ir nuo 2020-12-28 iki 2021-07-21 įstaigoje savanoriavo savanorė iš Serbijos, kuri Dovilų pagrindinėje mokykloje ir kitose švietimo įstaigose integravo visuomenės sveikatos stiprinimo (fizinio aktyvumo ir mitybos) veiklas į vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimus, ugdomąją veiklą. Trukmė – 7 mėn. Savanorė dirbo 7 mėnesius, 6 val. per dieną ir prisidėjo ir prisidėjo prie įstaigos siekiamų rodiklių.

2021 m. balandžio mėnesį pasirašyta sutartis ir pradėtas vykdyti 18 mėnesių trukmės projektas "Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje", finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programą „Sveikata“ (Nr. LT03-2-SAM-K01-12). Projekto metu bus suremontuoti 9 sveikatos kabinetai, aprūpinti naujais baldais, IT įranga, metodinėmis priemonėmis bei kitomis veiklai būtinomis priemonėmis. Specialistai mokyklose turės sąlygas teikti kokybiškas paslaugas. Projektas įgyvendinamas kartu su Palangos m. visuomenės sveikatos biuru, Skuodo raj. ir Klaipėdos raj. Savivaldybės administracija. Klaipėdos rajono savivaldybei tenkanti paramos dalis – 106,33 tūkst. Eur.

2021 m. balandžio mėnesį patvirtintas ir pradėtas vykdyti projektas "Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Akmenės, Klaipėdos ir Raseinių rajonų savivaldybėse“. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programą „Sveikata“. 2021 metais atliktos veiklos: priimtas naujas Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius 1,0 etatu, psichologas – 0,5 etatu. organizuotas nuotolinis viešinimo renginys, keturios supervizijos, teiktos JPSPP paslaugos jaunimui. Dviejų metų trukmės projekto parama – 81,7 tūkst. Eur.

Kartu su savivaldybės administracija 2021 m. pateikta projektinė paraiška pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimą „Gerovės konsultantų modelio Gyventojams bus sudarytos geresnės sąlygos psichikos sveikatos paslaugų teikimui, bus užtikrinta didesnė įvairovė paslaugų ir jų prieinamumas įdiegimas“. Savivaldybėje taikant kognityvinio elgesio terapijos metodiką bus teikiamos gerovės konsultanto paslaugos. Rezultatas: paraiška įvertinta teigiamai, 2022 metais pasirašyta sutartis, veiklos pradėtos vykdyti 2022 metų sausio mėnesį deleguojant specialistus į gerovės konsultantų 8 mėnesių mokymus.

Kartu su VšĮ Gargždų futbolu pateikta projektinė paraiška „ Sporto inventoriaus panaudojimas fizinio aktyvumo skatinimui Gargžduose“ Sporto rėmimo fondui sporto projektų atrankos konkursui SRF-SiĮ-2022-1-0291. Biuras ir Gargždų Kranto pagrindinė mokykla projekte yra partneriai. Biuras dalyvaudamas šiame projekte pasieks platesnį ratą gyventojų, kuriems suteiks sveikatos stiprinimo paslaugas taip pagerindamas tikslinių grupių sveikatos raštingumo lygį. Projekto vertinimo rezultatai bus žinomi 2022 metais.

Kartu su VšĮ Kūrybinių ir socialinių iniciatyvų centru pateikta projektinė paraiška „Mama sportuoja“ Sporto rėmimo fondui sporto projektų atrankos konkursui SRF-SiĮ-2022-1-0291, Biuras projekte yra partneris. Biuras dalyvaudamas šiame projekte pasieks platesnį ratą gyventojų, kuriems bus suteiks sveikatos stiprinimo paslaugos taip pagerindamas tikslinių grupių sveikatos raštingumo lygį. Projekto vertinimo rezultatai bus žinomi 2022 metais.

Pateikta paraiška Klaipėdos rajono neformaliojo suaugusių švietimo programai. Biuras partneris, pareiškėjas Klaipėdos rajono Švietimo centras. Biuras vykdys psichologinės gerovės užsiėmimus projekto dalyviams.

Įgyvendinami 2 projektai. Europos Sąjungos lėšomis „Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone“, Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630-31-0006. Vertė – 165062,51 Eur. Įgyvendinimo pradžia 2018-08-09. Statusas – vykdomas, pabaiga 2022-08-31. Sutaupytos lėšos bus panaudotos vaikų sveikatingumo stovyklos organizavimui ir 270 4-10 metų vaikų papildomam dalyvavimui darnios raidos akademijoje. Projekto veiklomis pasiektas unikalių dalyvių skaičius 2021 metais 3311. Biuras yra partneris projekte finansuojamo Europos Sąjungos lėšomis „Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo savivaldybėje“. Vykdytojas – Rietavo savivaldybės administracija. Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630-81-0004. Vertė – 49710 Eur, Biuro dalis – 46 900 Eur. Įgyvendinimo pradžia 2018-08-21. Statusas – įgyvendinamas. Projektas pratęstas iki 2022-04-18 siekiant panaudoti sutaupytas lėšas ir sudarant sąlygas ikimokyklinio amžiaus 45 vaikams sudalyvauti darnios raidos akademijos programoje. Projekto veiklomis pasiektas unikalių dalyvių skaičius – 513 dalyvių.

6.3. Dalyvavimas komisijose, darbo grupėse, organizacijose, pasitarimuose, diskusijose. Skaityti pranešimai konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, publikuoti moksliniai straipsniai ir informaciniai, stendiniai pranešimai.

Nacionaliniu lygmeniu: Biuro direktorė N. Tarvydienė antrą kadenciją paskirta Nacionalinės sveikatos tarybos nare, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Tarybos narė (iki 2021-05-16 pirmininkė), Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėje prie LR sveikatos apsaugos ministerijos komisijos narė (iki 2021-05-16), Lietuvos Respublikos Prezidentūros sudarytos savanoriškai veikla paremtos Sveikatos ekspertų tarybos narė (iki 2021-03-15) .

Savivaldybės lygmeniu: N. Tarvydienė yra Klaipėdos rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos narė, Klaipėdos rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotoja. Direktoriaus pavaduotoja visuomenės sveikatai Dalia Petrikienė deleguota į Klaipėdos rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos komisiją.

Skaityti pranešimai konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, publikuoti moksliniai straipsniai ir informaciniai, stendiniai pranešimai:

- 2021 m. sausio 28 d. skaitytas pranešimas Lietuvos Respublikos Seimo organizuotoje konferencijoje „Socialinis ir emocinis ugdymas psichikos sveikatai ir savižudybių prevencijai. Tema „Klaipėdos rajono sveikatos ir švietimo specialistų bendradarbiavimo patirtis ir rezultatai siekiant stiprinti vaikų sveikatą“.

- 2021 m. rugpjūčio 12 d. dalyvauta nuotolinėje STRATA fokus grupės apklausoje apie visuomenės sveikatos stiprinimą savivaldybėje.

- 2021 m. rugpjūčio 27 d. skaitytas pranešimas Klaipėdos rajono švietimo bendruomenei „Sveikatos prioritetai 2021-2022 m. m.“.

- 2021 m. spalio 20 d. dalyvauta diskusijoje „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės teikiant pagalbą žmonėms Klaipėdos rajone“, kurią organizavo Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos Caritas.

- 2021 m. spalio 26 d. dalyvauta Telšių regiono plėtros tarybos organizuotame posėdyje „Dėl Telšių regiono plėtros plano sveikatos apsaugos srities klausimų – problemų priežasčių įsivertinimo, pagrindimo. Pateiktos rekomendacijos raštu.

6.4. Kita vadovo veikla.

2021 m. gruodžio mėnesį dalyvauta neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos vertinimo komisijos veikloje.

2021 m. spalio – gruodžio mėnesiais dalyvavau Klaipėdos rajono jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupės veikloje. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-19 įsakymas Nr. AV-2943 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo atlikimo“.

2021 m. gruodžio – 2022 m. sausio mėnesiai dalyvauta Klaipėdos rajono savivaldybės nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursui teikiamų projektų ir iniciatyvų vertinimo komisijos veikloje.

Parengtos ir 2021 metais laiku ir tinkamai pateiktos visos teisės aktais nustatytos ataskaitos.

6.5. Su Covid-19 valdymu susijusi veikla.

Įstaigos veikla nuo 2020 metų įvedus Lietuvoje ekstremalią situaciją, buvo perorganizuotą ir tęstas suformuotų trijų pagrindinių užduočių vykdymas: 1. Užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą ir modifikuoti jų teikimo būdus, diegti naujai diegiamų psichologinės gerovės paslaugų plėtrą. 2 užduotis: nukreipti įstaigos darbuotojus į tikslinę prevencinę veiklą susijusią su Covid-19 mokyklose, savivaldybėje, regione pagal mokyklų, savivaldybės ir nacionalinius poreikius. Vykdytos veiklos:

1. Ištirti ir suvesti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ULSKIS sistemą 2339 Covid-19 atvejai (2020 m. – 1656); nuo 2021-10-06 d. ištirti – 271 protrūkiai ugdymo įstaigose. Tirti atvejus įtrauktų darbuotojų skaičius – 27. Veikla vykdyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438.

2. Vykdant LR sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-03-16 sprendimo Nr. V-380 1.2 p., Biuras teikė informacija susijusią su COVID-19 Klaipėdos rajono savivaldybės suinteresuotiems asmenims (naujienos, atnaujinti, priimti operacijų vadovo sprendimai, teisės aktai, statistika, rekomendacijos ir kita aktuali informacija, užklausų rengimas ir išsiuntimas). Savivaldybės ekstremalių situacijų centrui ir suinteresuotoms pusėms teikta COVID-19 statistika, naujausia informacija susijusi su koronavirusu – 300 informavimo veiksmų skaičius (2020 m. – 278). Teiktos savaitinės ataskaitos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro komisijai apie profilaktiškai patikrintus (atlikusius COVID-19 testus) įstaigų darbuotojus ir/ar pacientus dėl COVID-19 ligos Klaipėdos rajone.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu vykdyti mokinių ir darbuotojų profilaktiniai testavimai. Mokyklų, kuriuose organizuotas mokinių testavimas skaičius – 19 ugdymo įstaigų ir jų skyrių, testuotų asmenų skaičius – 23209. Siekiant užtikrinti savalaikį testavimą esant Covid-19 atvejui organizuota mobili mokinių testavimo komanda protrūkių metu.

4. Visuomenės sveikatos specialistai mokyklos bendruomenei suteikė 5000 konsultacijų COVID-19 tema, gyventojams vakcinavimo, izoliavimosi ir kt. klausimais skaičius (telefonu) – 858 konsultacijas, 94 konsultacijas el. paštu.

5. Deleguoti specialistai į vakcinavimo centrus ir mobilaus skiepijimo autobusiuko veiklą. Vakcinacijos pradžioje registruoti gyventojai vakcinavimui ir siųsta informacija skiepijimo centrams – išsiųsti 48 sąrašai.

6. Vykdyta mobilaus autobusiuko Covid-19 testavimui veiklos koordinatoriaus funkcija, budėjimo ir testavimo prieš valstybinius bandos egzaminus. Veiklą vykdė 5 darbuotojai, 91 val.

7. Į mobilų punktą siųsta 20 darbuotojų vykdyti pamainos koordinatoriaus funkciją, dirbtas bendras valandų skaičius- 2503. I pusmetyje stebėti Gargždų mobilaus punkto rezultatai ir teiktos 34 ataskaitos Ekstremalių situacijų operacijų centrui.

8. Dalyvauta savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro veikloje – 39 posėdžiai, dalyvauta Ekstremalios situacijos komisijos veikloje (pavaduojantis specialistas) – 6 posėdžiai.

Rietavo savivaldybėje vykdytas mokinių profilaktinis testavimas 4 ugdymo įstaigose, testuoti 587 mokiniai, suteiktos 146 konsultacijos, vakcinavimo, izoliacijos ir kt. Covid-19 valdymo klausimais konsultuota 53 kartus, ištirta Covid-19 atvejų ir įvesti duomenys į ULSKIS sistemą 180 atvejai. Atvejus tyrė du darbuotojai. Skuodo rajono savivaldybėje vykdytas mokinių profilaktinis testavimas 8 ugdymo įstaigose, testuoti 13013 mokiniai, tirtų protrūkių skaičius- 47, suteiktos 970 konsultacijos vakcinavimo , izoliacijos ir kt. Covid-19 valdymo klausimais, ištirta Covid-19 atvejų ir įvesti duomenys į ULSKIS sistemą 351 atvejai. Atvejus tyrė 4 darbuotojai. Dalyvauta trylikoje Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdžiuose. Biuras teikė informacija susijusią su COVID-19 Rietavo ir Skuodo rajono savivaldybių Ekstremalių situacijų operacijų centrams, suinteresuotiems asmenims (naujienos, operacijų vadovo sprendimai, teisės aktai, statistika, rekomendacijos ir kita aktuali informacija, užklausų rengimas ir išsiuntimas), informavimo veiksmų skaičius – 272.

Klaipėdos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro direktorė                                                                Neringa Tarvydienė